## 過年度分まとめR5まで
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 記載 | No | 発議 年度 | 学校別 | 会議 資料 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 担当部署 | 対策 年度 | 進捗状況 | 備考
| 1 | 26 | 神渕小・中 | 1 | （主）可児金山線 | 七宗町神渕上大橋地内 | 歩道がないため危険 | 草刈等、路肩の整備、区画線設置 | 岐阜県 | 岐阜県 | 随時 | 継続実施
| 2 | 26 | 神渕小・中 | 2 | （主）可児金山線 | 七宗町神渕下中切地内 | 福祉施設、通学利用者もあるが歩道がないため危険 | 歩道整備 | 岐阜県 | 岐阜県 | R1 | 完了
| 3 | 26 | 神渕小・中 | 3 | （主）富加七宗線 | 七宗町神渕間見 ～七宗町神渕牛ヶ洞間 | 川が道路に沿って流れているが、ガードレールがなく危険 | デリニエータ設置 | 岐阜県 | 岐阜県 | H26 | 完了
| 4 | 26 | 神渕小・中 | 4 | （主）富加七宗線 | 七宗町神渕牛ヶ洞地内 | 道路幅員が狭く車両通行時に危険を感じる | 区画線設置 | 岐阜県 | 岐阜県 | 随時 | 継続実施
| 5 | 26 | 神渕小・中 | 5 | 町道深瀬線 | 七宗町神渕大塚地内 | 沿線の山地からの落石の危険がある | 落石防護柵の設置 | 七宗町 | 土木建設課 | H28 | 完了
| 6 | 26 | 神渕小・中 | 6 | 町道中切線 | 七宗町神渕下中切地内 | 学校下の段差 | 段差の解消（スロープ設置） | 七宗町 | 土木建設課 | H27 | 完了
| 7 | 26 | 上麻生小・中 | 1 | 国道４１号 | 七宗町中麻生地内 | 歩道の幅員が狭い | 歩道整備を実施。 | 国土交通省 | 国土交通省 | H27 | 完了
| 8 | 26 | 上麻生小・中 | 2 | 県道上麻生停車場線 | 七宗町上麻生本郷 ～七宗町上麻生戸刈地内 | 神渕橋の高欄が低いため危険 | 高欄取替 | 岐阜県 | 岐阜県 | H28 | 完了
| 9 | 26 | 上麻生小・中 | 3 | 町道本郷下切線 | 七宗町上麻生本郷地内 | 歩道橋路面が凸凹 | 路面の修繕 | 七宗町 | 土木建設課 | H26 | 完了
| 10 | 26 | 上麻生小・中 | 4 | 町道本郷加陽線 飯高橋 | 七宗町上麻生本郷 ～七宗町上麻生飯高間 | 飯高橋の幅員が狭く、また歩道がないため車両通行時に危険を感じる | 橋梁の新設改良 | 七宗町 | 土木建設課 | H27着手 H30完成 | 完了
| 11 | 26 | 上麻生小・中 | 5 | 国道４１号 | 七宗町川並平地内 | 横断歩道橋付近、岐阜方面バス停付近、自動車が突っ込む危険がある | バス停の位置が国道から町道側に変更されたことにより、対策不要であることが判明。【R5.1.11 朝日係長より連絡あり】 | 国土交通省 | 国土交通省 | R4 | 完了
| 12 | 26 | 上麻生小・中 | 6 | 町道戸刈勝線 | 七宗町上麻生戸刈 ～七宗町上麻生勝間 | 道路に沿線からの草がはみ出してくる | 定期的な除草作業（従来より実施している） | 七宗町 | 土木建設課 | 随時 | 継続実施
| 13 | 27 | 神渕小 | 1 | （主）可児金山線 | 七宗町神渕上大橋地内 | カーブに横断歩道がある。横断危険 | 児童に指導 | 学校 | 神渕小 | －
| 14 | 27 | 神渕小 | 2 | （主）可児金山線 | 七宗町神渕上大橋地内 | 歩道がない。危険 | 草刈等、路肩の整備、区画線設置 | 岐阜県 | 岐阜県 | 随時 | 継続実施
| 15 | 27 | 神渕小 | 3 | （主）富加七宗線 | 七宗町神渕牛ヶ洞地内 | カーブミラーが見にくい | 現地確認したが、カーブミラー自体の写りかたは支障ない。児童に指導 | 七宗町 学校 | 総務課 神渕小 | －
| 16 | 27 | 神渕小 | 4 | （主）富加七宗線 | 七宗町神渕牛ヶ洞地内 | 道がせまい。歩道がない | 区画線設置 | 岐阜県 | 岐阜県 | 随時 | 継続実施 | No4と同じ箇所 同じ案件
| 17 | 27 | 神渕小 | 5 | （主）富加七宗線 | 七宗町神渕間見 ～七宗町神渕牛ヶ洞間 | 道幅がせまい。歩道なし。危険 | 区画線設置 | 岐阜県 | 岐阜県 | 随時 | 継続実施 | No3と同じ箇所
| 18 | 27 | 神渕小 | 6 | 町道中切線 | 七宗町神渕下中切地内 | 道細くなる。車に注意 | 児童に指導 | 学校 | 神渕小 | －
| 19 | 27 | 神渕小 | 7 | 民有地内 | 七宗町神渕下中切地内 | 井戸蓋なし。仮の蓋 | 立ち入り禁止。地元が対応 近づかないよう児童に指導 | 学校 | 神渕小 | H27
| 20 | 27 | 神渕小 | 8 | 町道細古洞線 | 七宗町神渕下中切 ～七宗町神渕下八日市間 | 雨の日滑りやすい。山中人家がない | 通学路でない | 学校 | 神渕小 | －
| 21 | 27 | 神渕小 | 9 | （主）可児金山線 （主）関金山線 | 七宗町神渕上中切地内 | 交差点横断注意 | 児童に指導 | 学校 | 神渕小 | －
| 22 | 27 | 神渕小 | 10 | （主）関金山線 | 七宗町神渕万場地内 | 横断歩道あるが危険。車に注意 | 児童に指導 | 学校 | 神渕小 | －
| 23 | 27 | 神渕小 | 11 | 町道万場杉洞線 | 七宗町神渕杉洞地内 | 横断危険。車に注意 | 児童に指導 | 学校 | 神渕小 | －
| 24 | 27 | 神渕小 | 12 | 町道葛屋寺洞線 | 七宗町神渕寺洞 ～七宗町上麻生葛屋間 | 山中人家がない | 安全マップとの見解で、状況報告のみ | 学校 | 神渕小 | －
| 25 | 27 | 神渕小 | 13 | 町道中根線 | 七宗町神渕葉津地内 | 車の通り多い | 児童に指導 | 学校 | 神渕小 | －
| 26 | 27 | 神渕小 | 14 | 町道下市場葉津線 | 七宗町神渕葉津地内 | 道暗い | 防犯灯は地元要望があれば検討 学校、PTA、地元等関係者協議 | 学校 七宗町 | 神渕小 総務課、教育課
| 27 | 27 | 神渕小 | 15 | 町道作納戸向田線 | 七宗町神渕奥田地内 | 側溝の蓋なし。危険 | 通学路内は蓋あり | 七宗町 | 土木建設課 |  | 完了
| 28 | 27 | 神渕小 | 16 | 町道若女郎野口線 | 七宗町神渕奥田地内 | 見通し悪い | 県道との交差部の手前付近。 車に注意するよう、児童に指導 | 学校 | 神渕小 | －
| 29 | 27 | 神渕小 | 17 | 町道若女郎野口線 | 七宗町神渕奥田地内 | 見通し悪い | 車に注意するよう、児童に指導 | 学校 | 神渕小 | －
| 30 | 27 | 神渕中 | 1 | 町道下市場葉津線 | 七宗町神渕葉津地内 | コンクリート吹付箇所上部から落石あり | 落石防護網の設置 | 七宗町 | 土木建設課 | H29 | 完了
| 31 | 27 | 神渕中 | 2 | 町道葛屋寺洞線 | 七宗町神渕寺洞 ～七宗町上麻生葛屋間 | 坂が急なため下りでスピードが出て危険。冬場、凍結 立木の枝伐採もあわせて要望 | 生徒に徐行するよう指導 融雪剤は従来より散布している | 学校 | 神渕小 | － | 完了
| 32 | 27 | 神渕中 | 3 | （主）可児金山線 | 七宗町神渕寺洞地内 (ニコニコ堂前） | 交通量が多く横断危険 | 生徒に指導 | 学校 | 神渕中 | － | 完了
| 33 | 27 | 神渕中 | 4 | （主）可児金山線 | 七宗町神渕寺洞地内 （支所前） | 交通量が多く横断危険 | 生徒に指導 | made | 神渕中 | －
| 34 | 27 | 神渕中 | 5 | （主）可児金山線 | 七宗町神渕上大橋 ～七宗町神渕小穴間 | 交通量多く横断危険。落木、落石、雑草が多い | 通行障害になる場合はできるだけ対応 横断、通行には注意するよう生徒に指導 | 岐阜県 学校 | 神渕中 | 随時
| 35 | 27 | 神渕中 | 6 | （主）可児金山線 | 七宗町神渕上大橋地内 | ガードレールがなく転落の危険がある | ガードレール設置 | 岐阜県 | 岐阜県 | R5予定 | 調査検討中
| 36 | 27 | 神渕中 | 7 | （主）可児金山線 | 七宗町神渕上大橋 ～七宗町神渕小穴間 | 交通量多く横断危険。落木、落石、雑草が多い | 通行障害になる場合はできるだけ対応 横断、通行には注意するよう生徒に指導 | 岐阜県 学校 | 神渕中 | 随時 |  | No34と同じ箇所 同じ案件
| 37 | 27 | 神渕中 | 8 | （主）富加七宗線 | 七宗町神渕牛ヶ洞地内 | 道幅せまい。雨後、流水、落石がある | 通行障害になる場合はできるだけ対応 通行には注意するよう生徒に指導 | 岐阜県 学校 | 神渕中 | 随時 |  | No3、17と同じ箇所、同じ案件
| 38 | 27 | 神渕中 | 9 | 町道大切佃タ線 | 七宗町神渕大塚地内 | カーブにより見通し悪い | 通行には注意するよう生徒に注意 | 学校 | 神渕中 | －
| 39 | 27 | 神渕中 | 10 | 町道深瀬線 | 七宗町神渕大塚地内 | 落石あり（山林内に多数の浮き石があるもよう）倒木 | 落石防護柵の設置 | 七宗町 | 土木建設課 | H28 | 完了 | No5と同じ箇所 同じ案件
| 40 | 27 | 神渕中 | 11 | 町道中切線 | 七宗町神渕下中切地内 | 道幅狭く、カーブで見通し悪い | 通行には注意するよう生徒に注意 | 学校 | 神渕中 | － |  | No18と同じ箇所 同じ案件
| 41 | 27 | 神渕中 | 12 | 町道中切線 | 七宗町神渕下中切地内 | 流水、落木、落石あり | 通行障害になる場合は早急に対応 | 七宗町 | 土木建設課 | R2 | 完了
| 42 | 27 | 神渕中 | 13 | 民有地内 | 七宗町神渕下中切地内 | 井戸蓋なし。仮の蓋 | 立ち入り禁止。地元が対応 近づかないよう生徒に指導 | 学校 | 神渕中 | H27 |  | No19と同じ箇所 同じ案件
| 43 | 27 | 神渕中 | 14 | （主）関金山線 | 七宗町神渕上中切地内 | 交差点前、見通し悪い | 通行には注意するよう生徒に注意 | 学校 | 神渕中 | － |  | No21と同じ箇所 同じ案件
| 44 | 27 | 神渕中 | 15 | 町道中切線 | 七宗町神渕上中切地内 | 交差点前、見通し悪い | まずは、横断歩道を利用することを学校より、児童生徒に指導することが先決 | 学校 | 神渕中 | －
| 45 | 27 | 上小 | 1 | （主）可児金山線 | 七宗町上麻生追洞地内 | 横断するところ。裏の道 | 横断する際は注意するよう児童に指導 | 学校 | 上麻生小 | －
| 46 | 27 | 上小 | 2 | 町道中通線・新宅線 | 七宗町上麻生本郷地内 | プール北側の道がやや狭く危険 | 通学する際注意するよう児童に指導 | 七宗町 | 上麻生小
| 47 | 27 | 上小 | 3 | 町道中麻生樫原線 | 七宗町中麻生上地内 | 国道を渡る野々古屋に続く坂道のT字路。採石のトラックが頻繁に通る | 一旦停止、左右確認徹底を児童に指導 | 学校 | 上麻生小 | －
| 48 | 27 | 上小 | 4 | （主）可児金山線 | 七宗町上麻生本郷下地内 | 福井歯科前の道路横断 | 駅正面の横断歩道を利用するよう、児童に指導 | 学校 | 上麻生小 | －
| 49 | 27 | 上小 | 5 | 町道本郷下切線 | 七宗町上麻生本郷地内 | JR横断跨線歩道橋の路面 | 路面の修繕 | 七宗町 | 土木建設課 | H26 | 完了 | No9と同じ箇所 同じ案件
| 50 | 27 | 上小 | 6 | 町道新宅線 | 七宗町上麻生本郷上 ～七宗町上麻生戸刈間 | 橋（神渕川橋）を渡るところが危険 | ポストコーンの設置 | 七宗町 | 土木建設課 | H27 | 完了
| 51 | 27 | 上小 | 7 | 国道４１号 | 七宗町中麻生 ～七宗町川並樫原間 | 七宗橋が怖い | 新１年生：もう慣れた | 学校 | 上麻生小 | H27
| 52 | 27 | 上小 | 8 | 町道中麻生樫原線 | 七宗町中麻生 ～七宗町川並野々古屋間 | 報国橋が怖い。歩道狭くトラックも通るため | グリーンベルトの設置 | 七宗町 | 土木建設課 | R3 | 完了
| 53 | 27 | 上小 | 9 | 町道中通線 | 七宗中上麻生本郷上地内 | 駅近くの公園におりていく辺りが道が狭い。地震が起きると避難が難しい | 通学路を検討する | 学校 | 上麻生小
| 54 | 27 | 上中 | 1 | 民有地内 | 七宗町中麻生芝地内 | 道路に大きな穴があいており砂利がたくさんあるため、ハンドルをとられ転倒した | 民有地であり道路でないことを生徒に指導 | 学校 | 上麻生中 | －
| 55 | 27 | 上中 | 2 | 国道４１号 | 七宗町中麻生上地内 | 道の駅前横断歩道橋がぬれていると滑って危険 | 現地を確認し、対策を実施。 | 国土交通省 | 国土交通省 | R2 | 完了
| 56 | 27 | 上中 | 3 | 国道４１号 | 七宗町中麻生地内 | 一部道路が狭い | H27より歩道整備を実施。 | 国土交通省 | 国土交通省 | H27 | 完了 | No7と同一箇所、同じ案件
| 57 | 27 | 上中 | 4 | 町道中麻生樫原線 | 七宗著川並野々古屋 ～七宗町川並樫原地内 | 樫原、野々古屋間の谷。枯れ葉、土砂が道路に流れ出る | 枯れ葉、土砂などが流出の場合は、撤去 | 七宗町 | 土木建設課 | 随時 | 継続実施
| 58 | 28 | 神渕小 | 1 | （主）可児金山線 | 七宗町神渕寺洞地内 (ニコニコ堂前） | 交通量が多く横断危険 | 現地確認の上、検討 | 岐阜県 警察 学校 | 神渕小 |  |  | No32と同一箇所、同じ案件
|  |  | 神渕小 | 1 | （主）可児金山線 | 七宗町神渕寺洞地内 (ニコニコ堂前） | 交通量が多く横断危険 | 現地確認の上、検討 | 岐阜県 警察 学校 | 神渕中 |  |  | No32と同一箇所、同じ案件
| 59 | 28 | 神渕小 | 2 | （主）可児金山線 | 七宗町神渕上大橋 ～七宗町神渕小穴間 | 歩道がない。危険 | ガードレール設置、草刈等維持管理 | 岐阜県 | 岐阜県 | R5予定（ガードレール）、随時（草刈等） | 調査検討中 | No14と同一箇所
| 60 | 28 | 神渕中 | 16 | 町道中切線 | 七宗町神渕下中切地内 | 登下校の生徒が田んぼに落下 | 路側構造物の設置 | 七宗町 | 土木建設課 | H29 | 完了
| 61 | 28 | 神渕中 | 17 | （主）関金山線 | 七宗町神渕下八日市地内 | 県道横断歩道見通し悪い | ドットマークを検討 | 岐阜県 | 岐阜県 | R5予定 | 調査検討中
| 62 | 28 | 上小 | 1 | 町道新宅線 | 七宗町上麻生本郷上地内 | 歩道がない | 通行には注意するよう生徒に指導 | 七宗町 | 上麻生小 |  |  | No46と同一箇所、同じ案件
| 63 | 28 | 上小 | 2 | 県道上麻生停車場線 | 七宗町上麻生本郷 ～七宗町上麻生戸刈地内 | 神渕橋の高欄が低いため危険 | 高欄取替 | 岐阜県 | 岐阜県 | H28 | 完了 | No８と同一箇所、同じ案件
| 64 | 28 | 上小 | 3 | 国道４１号 | 七宗町中麻生 ～七宗町川並樫原間 | 七宗橋の一部（西側辺り）が雨が降ると水たまりができ通りにくい。冬は凍って危険 | 段差の解消含め、排水について対応策を検討。冬期については十分注意して通行をお願いしたい。 | 国土交通省 | 国土交通省 | R4 | 完了
| 65 | 28 | 上中 | 1 | （主）可児金山線 | 七宗町上麻生本郷 ～七宗町上麻生追洞間 | 道が狭く片側が川、片方が切り立った山で，自転車で通学中に車と接触したら大けがをする | 区画線設置、草刈等 | 岐阜県 | 岐阜県 | 随時 | 継続実施
| 66 | 28 | 上中 | 2 | 町道本郷下切線 跨線歩道橋 | 七宗町上麻生本郷地内 | 歩道橋を降りたところの歩道橋が狭い。自転車とすれ違えず危ない | 通行には注意するよう生徒に指導 | 七宗町 | 上麻生中 |  |  | No9,49と場所
| 67 | 28 | 上中 | 3 | 国道４１号 | 七宗町中麻生上地内 | 道の駅前横断歩道橋。雪の日だけでなく、雨の日も滑ってとても危険 | 現地を確認し、対策を実施。 | 国土交通省 | 国土交通省 | R2 | 完了 | No55と同一箇所、同じ案件
| 68 | 28 | 上中 | 4 | 町道中麻生樫原線 | 七宗町川並樫原、野々古屋 | ・草が伸びていると、道路まで延びてしまい狭い道なので、草を避けて通ることになると、道の真ん中を通ってしまうし、視界が悪くなる ・野々古屋と樫原の境目辺り、ガードレールが無い箇所があり、何らかの弾みで転んだりすると危ない | 通行支障となる倒木が生じた場合対応。 ガードレールは、縁端について現地確認検討 | 七宗町 | 土木建設課 | 随時 | 継続実施 | No57と同一箇所
| 69 | 28 | 上中 | 5 | 町道北下り線 | 七宗町上麻生戸刈地内 | 発電所（公民館前）、道路に穴があいている。夜間暗い | 穴については補修した | 七宗町 | 土木建設課 | H28 | 完了
[8 empty] | 防犯灯については、地元要望あれば検討 |  | 総務課
| 70 | 29 | 神渕小 | 1 | 町道中切線 | 七宗町神渕下中切地内 | 通学路に面した老朽した蔵の瓦が崩れ始め危険 | 所有者に連絡をする（教育課） | 学校 | 神小中
| 71 | 29 | 神渕中 | 2 | 町道追分万場線 | 七宗町神渕万場地内 | 通学路に面した老朽した蔵の瓦が崩れ始め危険 | 所有者に連絡をする（教育課） | 学校 | 神小中
| 72 | 29 | 神渕中 | 16 | 町道追分万場線 | 七宗町神渕万場地内 | 道幅が狭く、カーブで見通しが悪い | 地区へ連絡をし、対応してもらう （教育課） | 七宗町 | 教育委員会
| 73 | 29 | 神渕中 | 17 | 町道追分万場線 | 七宗町神渕万場地内 | 大水により一部道路の崩れ | 公共災害復旧工事で路側復旧 | 七宗町 | 土木建設課 | H29 | 完了 | 公共災害83号
| 74 | 29 | 神渕中 | 1 | 町道寺洞線 | 七宗町神渕寺洞地内 （寺洞～龍門寺） | 道路脇の樹木が伸び、凍結、風雨による落下が予測される | 注意して通学するよう指導 | 学校 | 神渕中
| 75 | 29 | 神渕中 | 1 | （主）可児金山線 | 七宗町神渕上大橋地内 | 雨が降ると大きな水たまりができる | 舗装修繕工事 | 岐阜県 | 岐阜県 | R3 | 完了
| 76 | 29 | 神渕中 | 2 | （主）関金山線 | 七宗町神渕下八日市地内 | 除雪・融雪剤散布のお願い | 歩道については地区でお願いしたい | 岐阜県 | 神渕中
| 77 | 29 | 神渕中 | 3 | 町道葛屋寺洞線 | 七宗町上麻生葛屋 ～七宗町神渕寺洞間 | 街灯の間隔が広い | 現地確認後対策を検討する 増設の要望は区長から総務課へ | 七宗町 | 総務課
| 78 | 29 | 神渕中 | 1 | （主）可児金山線 | 七宗町神渕小穴 ～上大橋 | 雑草・落木・落石が多いので草刈りなどをおこなって欲しいです | 草刈等 | 岐阜県 | 岐阜県 | 随時 | 継続実施
| 79 | 29 | 神渕中 | 2 | （主）可児金山線 | 七宗町神渕上中切地内 | 県道の横断が危険 | 歩道整備 | 岐阜県 | 岐阜県 | R1 | 完了 | NO2と同一箇所、同じ案件
| 80 | 29 | 上麻生小 | 3 | （主）可児金山線 上麻生停車場線 | 七宗町上麻生本郷地内 | 交通量が多く、白線内を１列で歩いているが危険を感じることがある | 区画線設置 | 岐阜県 | 岐阜県 | 随時 | 継続実施
| 81 | 29 | 上中 | 4 | 国道４１号 | 七宗町中麻生地内 | 道の駅付近の歩道橋。雪の日だけでなく、雨の日も滑って危険 | プログラム記載箇所 | 国土交通省 | 国土交通省 | R2 | 完了 | NO55と同一箇所、同じ案件
| 82 | 29 | 上中 | 5 | 町道戸刈勝線 町道勝大柿橋線 町道大崎線 | 七宗町上麻生戸刈 ～七宗町上麻生大崎間 | 各場所で街路灯が切れている箇所が多く、大柿区で崖崩れの場所があります。不審者、車も多いので早めに直していただきたい | 崩土の除去 | 七宗町 | 土木建設課 | Ｈ29 | 完了
[8 empty] | 街路灯は修理 | 七宗町 | 総務課
[8 empty] | 不審者は警察へ通報するよう指導 | 学校 | 上麻生中
| 83 | 30 | 神渕小 |  | （主）富加七宗線 | 七宗町神渕上大橋地内 | 見通しが悪いカーブで、道幅も狭い | 区画線設置 | 岐阜県 | 岐阜県 | 随時 | 継続実施
| 84 | 30 | 神渕中 |  | （主）富加七宗線 | 七宗町神渕牛ヶ洞地内 | ガードレールがない箇所がある （間見までの間も同じ） | デリニエータ設置 | 岐阜県 | 岐阜県 | R3 | 完了 | NO3と同一箇所、同じ案件
| 85 | 30 | 神渕中 |  | （主）可児金山線 | 七宗町神渕上大橋地内 | 土砂がたまって危険 | 舗装修繕 | 岐阜県 | 岐阜県 | R3 | 完了 | NO75と同一箇所、同じ案件
| 86 | 30 | 神渕中 |  | 町道寺洞線 | 七宗町神渕寺洞地内 | 除雪した雪が溶けて流れ、朝になると凍り付いて危険 | 雪を置く場所を変更するよう業者に 指示 | 七宗町 | 土木建設課 | Ｈ30 | 完了 | 指示済
| 87 | 30 | 神渕中 |  | 町道葛屋寺洞線 | 七宗町神渕寺洞地内 | 街路灯が少ない | 地区等と検討 | 七宗町 | 総務課 |  |  | NO7７と同一箇所、同じ案件
| 88 | 30 | 上麻生小 |  | 大貝戸バス停 | 七宗町中麻生地内 | 回転場が狭くなったため、バスを待つ子どもに注意が必要 | 見守り隊に安全な見守りを依頼 学校から子どもへ指導 | 学校 | 上麻生小
| 89 | 30 | 上麻生小 |  | 県道上麻生停車場線 町道新道線 | 七宗町上麻生本郷地内 | 空き家が崩れてきそうで危険 | 所有者に連絡して対応検討 | 学校 | 総務課
| 90 | 30 | 上麻生中 |  | （主）可児金山線 | 七宗町上麻生追洞地内 | バイパス（仮橋～飯高橋間）で歩道及び路側帯が狭いため危険 | バイパス工事 | 岐阜県 | 岐阜県 |  | 完了
| 91 | 30 | 上麻生中 |  | 県道上麻生停車場線 町道新道線 | 七宗町上麻生本郷地内 | 横断歩道や通学路表示がない 交差点手前に注意標識必要 | 通学路表示設置（町道側） | 七宗町 | 教育委員会
| 92 | 30 | 上麻生中 |  | 町道本郷下切線 | 七宗町上麻生本郷地内 | 歩道橋の登り口の形状が悪く危険 積雪凍結時危険 | 路面修繕済 登り口に着色して注意喚起 | 七宗町 | 土木建設課 | H30 | 完了
| 93 | 30 | 上麻生中 |  | 町道本郷下切線 町道木和谷下切線 | 七宗町上麻生本郷地内 | 横断歩道や通学路表示がない 街路灯がない | 安全な走行について学校から 生徒に指導 | 七宗町 | 上麻生中
| 94 | 30 | 上麻生中 |  | 町道木和谷下切線 | 七宗町上麻生本郷地内 | 横断歩道や通学路表示がない 街路灯がない | 安全な走行について学校から 生徒に指導 | 七宗町 | 上麻生中
| 95 | 30 | 上麻生中 |  | （主）可児金山線 | 七宗町上麻生本郷地内 | 街路灯が歩道の反対側に付いている箇所が多い | 歩道側 ４基 反対側 １基 有り 様子見 | 岐阜県 七宗町 | 総務課
| 96 | 30 | 上麻生中 |  | 町道中麻生樫原線 | 七宗町川並野々古屋地内 | 枯れ木の倒木 枯れ木の落下 | 道路上で支障になる木を伐採 | 七宗町 | 農林課 土木建設課 | R１ | 完了
| 97 | 1 | 神渕小 |  | 町道万場杉洞線 | 七宗町神渕杉洞地内 | 杉洞口から屋中付近は大雨時に川が溢れる恐れがあり危険（昨年溢れた） | 危機管理型水位計を設置したので、パソコンやスマホで水位を確認して、付近を通過する時や避難する時に役立てる | 岐阜県 七宗町 | 土木建設課 | R1 | 完了
| 98 | 1 | 神渕小 |  | （主）富加七宗線 | 七宗町神渕間見地内 | 街路灯が少ない 横断歩道がなくスピードを出した車が多いため横断が危険 | 地区と協議をし街路灯の設置を検討する ただし、電気代は地区で負担すること | 岐阜県 七宗町 学校 警察 | 総務課
[8 empty] | 神渕小学校にて間見地内の児童に指導を行う。 |  | 教育委員会 | 随時
| 99 | 1 | 神渕小 |  | （主）富加七宗線 | 七宗町神渕牛ヶ洞地内 | 道幅が狭くカーブになっているため見通しが悪い | 区画線設置 | 岐阜県 | 岐阜県 | 随時 | 継続実施 | No.4と同一箇所、同じ案件
| 100 | 1 | 神渕小 |  | （主）関金山線 | 七宗町神渕万場地内 | 横断歩道を渡る際、金山方面が見えにくい | 児童に指導する | 学校 | 神渕小 | － |  | No.22と同一箇所、同じ案件
| 101 | 1 | 神渕小 |  | （主）関金山線 | 七宗町神渕万場地内 | 横断歩道手前のマークが消えかかっている | マーク、歩道の引き直しを交通安全協会に要望している | 七宗町 | 総務課
| 102 | 1 | 神渕小 |  | （主）関金山線 | 七宗町神渕万場地内 | 横断旗が古びていて使用できない | 交通安全協会に要望している | 七宗町 | 総務課 | R1
| 103 | 1 | 神渕小 |  | 町道下八日市線 | 七宗町神渕下八日市地内 | ガードレールが無い部分があり川へ転落する恐れがある | ガードレールを設置する | 七宗町 | 土木建設課 | R1 | 完了
| 104 | 1 | 神渕小 |  | 町道追分万場線 | 七宗町神渕万場地内 | バス停の椅子が壊れている | 地区の了承が得られれば撤去する | 七宗町 | 総務課 |  | 完了
| 105 | 1 | 神渕小 |  | 町道中切線 | 七宗町神渕下中切地内 | 道ばたの井戸に木のふたがしてあるが、ふたが割れており、草が生い茂っているので井戸が隠れてしまい誤って踏んでしまうと危険 | 私有地につき、立入禁止を児童に指導する | 学校 | 神渕小 | 随時 |  | No.19と同一箇所、同じ案件
| 106 | 1 | 神渕中 |  | 町道中切線 | 七宗町神渕下中切地内 | 道幅が狭く町営バスとのすれ違いが危険 | 児童に指導する | 学校 七宗町 | 神渕中 | R2
| 107 | 1 | 神渕中 |  | 町道中切線 | 七宗町神渕下中切地内 | 大雨時に側溝から水が溢れる 木くずが散らかっている時がある | 側溝の改良工事を実施する | 七宗町 | 土木建設課 | R2 | 完了 | No41と同じ箇所 同じ案件
| 108 | 1 | 神渕中 |  | 町道下市場葉津線 | 七宗町神渕葉津地内 | 土砂崩れ | 可茂農林事務所に治山工事を実施 | 七宗町 | 農林課 | R2 | 完了
| 109 | 1 | 神渕中 |  | 町道下市場葉津線 | 七宗町神渕葉津地内 | 倒木 | 地権者に倒木の適切な処理をお願いしている | 七宗町 | 農林課 | 随時 | 継続実施
[8 empty] | 児童に指導する | 学校 七宗町 | 教育委員会 | R2
| 110 | 1 | 神渕中 |  | 町道大切佃夕線 | 七宗町神渕大塚地内 | カーブの道幅が狭く、自動車と自転車のすれ違いが危険 | 区画線の設置 |  | 土木建設課 |  | 調査検討中
[8 empty] | カーブミラーを凍結防止用に交換する |  | 総務課
| 111 | 1 | 神渕中 |  | 町道葛屋寺洞線 | 七宗町神渕寺洞地内 | 除雪した雪が溶けて流れ、朝になると路面が凍結し危険 | 除雪した雪を別の場所に集めるよう業者に指示済み | 七宗町 | 土木建設課 | H30 | 完了 | No.86と同一箇所、同じ案件
| 112 | 1 | 神渕中 |  | （主）可児金山線 | 七宗町神渕下大橋地内 | 車道と歩道の境に段差があり草や枯れ葉で見えず転倒の危険がある。定期的な草刈り整備を希望 | 枯葉の清掃 | 岐阜県 | 岐阜県 | 随時 | 継続実施
| 113 | 1 | 神渕中 |  | （主）可児金山線 | 七宗町神渕下大橋地内 | 「自転車・歩行者注意」の籏があるが目立つように増加を希望 | 交通安全協会に旗の設置を要望する | 七宗町 | 総務課 | R1
| 114 | 1 | 神渕中 |  | （主）可児金山線 | 七宗町神渕大穴地内 | 街灯がなく危険 | 地区と協議をし街路灯の設置を検討する ただし、電気代は地区で負担すること | 七宗町 | 総務課
| 115 | 1 | 神渕中 |  | （主）可児金山線 | 七宗町神渕大穴地内 | 街灯がなく危険 | 地区と協議をし街路灯の設置を検討する ただし、電気代は地区で負担すること | 七宗町 | 総務課
| 116 | 1 | 神渕中 |  | 町道葛屋寺洞線 | 七宗町上麻生葛屋地内 | 街灯の設置を希望（街灯が少ない） 「急な坂道スピード注意」看板の設置を希望 カーブミラーが少ない | 今年度2本設置済み | 七宗町 | 総務課 | R1 |  | No.77と同一箇所
[8 empty] | 通行には注意するよう生徒に注意 | 学校 | 神渕中 | 随時
| 117 | 1 | 神渕中 |  | 町道中切線 | 七宗町神渕上中切地内 | 有明橋からセブン工業までの区間に街灯の設置を希望 | 地区と協議をし街路灯の設置を検討する ただし、電気代は地区で負担すること | 七宗町 | 総務課
| 118 | 1 | 上麻生小 |  | 町道渡合飯高線 | 七宗町上麻生飯高地内 | 丸石の上に古いブロック塀があり危険 | 塀から離れて歩くよう児童に指導する | 学校 | 上麻生小
| 119 | 1 | 上麻生中 |  | （主）可児金山線 | 七宗町上麻生飯高地内 | 飯高橋のカーブをスピードが出たまま侵入してくるので危険（２ヶ所） | 防護柵の設置や減速させるような路面標示、カラー舗装 | 岐阜県 警察 | 岐阜県 | R2 | 完了
| 120 | 1 | 上麻生中 |  | 町道下切駅前線 | 七宗町上麻生下切地内 | 冬場の凍結防止の対応依頼 | 業者に指示済み | 七宗町 | 土木建設課 | 随時 | 継続実施
| 121 | 1 | 上麻生中 |  | 国道４１号 | 七宗町中麻生地内 | 国道沿いの店舗へ侵入する車との接触の恐れがある | 店舗に出入りする車に注意するよう児童に指導する | 学校 | 上麻生中 | R1
[8 empty] | 看板が道路上に出ている場合は、随時店舗に指導していく。 | 国土交通省 | 国土交通省 | 随時 | 継続実施
| 122 | 1 | 上麻生中 |  | 町道中麻生樫原線 | 七宗町川並野々古屋地内 | 枯れ木、枯れ葉があり風雨後の倒木、枝の落下の危険 | 道路上で支障になる木の伐採 | 七宗町 | 農林課 土木建設課 | R１ | 完了 | No.96と同一箇所、同じ案件
| 123 | 1 | 上麻生中 |  | （主）可児金山線 | 七宗町中麻生芝地内 | 街灯が少なく暗いので危険 | 地区と協議をし街路灯の設置を検討する ただし、電気代は地区で負担すること | 七宗町 | 総務課
| 124 | 1 | 上麻生中 |  | 国道４１号 | 七宗町中麻生芝地内 七宗町川並樫原地内 | 冬場はゴムの部分が凍結し滑るので危険 | 滑りにくい素材を選んで施工しているので、児童に注意喚起をお願いしたい。 | 国土交通省 | 国土交通省 | R1 | 完了 | No.55と同一箇所、同じ案件
| 125 | 1 | 総務課 |  | （主）可児金山線 | 七宗町神渕小穴地内 | 上麻生方面から来る車両の確認が遅れ危険なためカーブミラーの設置を希望 | カーブミラーの設置を検討する | 岐阜県 | 総務課
| 126 | 1 | 上麻生小 |  | （主）可児金山線 | 七宗町上麻生飯高・本郷地内 | 飯高橋および前後の通学路の安全性を向上していただきたい | 防護柵の設置、路面標示、横断歩道前後のカラー舗装 | 岐阜県 | 岐阜県 | R2 | 完了
| 127 | 2 | 神渕小 |  | （主）可児金山線 | 七宗町神渕小穴地内 | 建物で見通しが悪く歩道も狭い 通学路や歩行者がいることを示す看板等の設置を希望 | グリーンベルト設置 | 岐阜県 | 岐阜県 | R3 | 完了
[8 empty] | ・飛び出し看板などの設置を検討 | 七宗町 | 総務課
| 128 | 2 | 神渕小 |  | （主）富加七宗線 | 七宗町神渕牛ヶ洞地内 | 間見から牛ヶ洞地区までの県道が狭くカーブが多い 山沿いのため落石の恐れもある | 斜面については定期的に点検している。今後も続けていく | 岐阜県 | 岐阜県 | 定期的に点検 | 継続実施 | №3、№17、№27、№37と同じ
| 129 | 2 | 神渕小 |  | 町道立石田尻線 | 七宗町神渕杉洞地内 | 左から来る車両が確認できない カーブミラーの設置を希望 | ・カーブミラーの設置を検討する | 七宗町 | 総務課
| 130 | 2 | 神渕中 |  | （主）可児金山線 | 七宗町神渕大穴地内 | 自転車で走行中に草木を避けるため車道に出ないと通れない所があり危険 草刈りなどの整備を希望 | カーブ等危険な場所について、特定し知らせてもらえれば、草刈りなどしていく | 岐阜県 | 岐阜県 | 随時 | 継続実施
| 131 | 2 | 神渕中 |  | （主）可児金山線 | 七宗町神渕下大橋地内 | 横断歩道が消えかかっている 引き直しを希望 | ・今年度白線の引き直し完了している | 七宗町 | 総務課
| 132 | 2 | 神渕中 |  | （主）可児金山線 | 七宗町神渕下大橋地内 | 旗が見えにくい 大きな旗を見えやすい場所に等間隔での設置を希望 | ・反対のガードレール側に旗を設置して注意喚起している | 七宗町 | 総務課 |  |  | №113と同じ
| 133 | 2 | 神渕中 |  | （主）可児金山線 | 七宗町神渕下大橋地内 | 舗装部分が狭く段差があるため自転車での走行が困難。草が生えていると段差に気づけない 定期的な整備を希望 | 草刈等 | 岐阜県 | 岐阜県 | 随時 | 継続実施 | №112と同じ
| 134 | 2 | 神渕中 |  | （主）可児金山線 | 七宗町神渕上大橋地内 | 歩道やガードレールなどがない 自転車で走行する生徒の安全対策を希望 | ガードレールの設置 | 岐阜県 | 岐阜県 | R5予定 | 調査検討中 | №35と同じ
| 135 | 2 | 神渕中 |  | （主）富加七宗線 | 七宗町神渕牛ヶ洞地内 | 歩道もなく危険 自転車で走行する生徒の安全対策を希望 | デリニエータ設置 | 岐阜県 | 岐阜県 | R3 | 完了 | №4、№16、№84と同じ
| 136 | 2 | 神渕中 |  | 町道大切佃夕線 | 七宗町神渕大塚地内 | 大塚橋の幅が狭いため車と自転車が同時に通り抜ける時に危険 | ・車とのすれ違いの時など注意して通るよう生徒への声かけをお願いします。 | 学校 | 神渕中
| 137 | 2 | 神渕中 |  | （主）可児金山線 | 七宗町神渕寺洞地内 | 県道を通る車の走行速度が速いため横断歩道を渡るタイミングがつかめない 押しボタン式の信号機の設置を希望 若しくは、児童生徒が横断する事を周知する方法を検討するよう希望 | カラー舗装 | 岐阜県 | 岐阜県 | R3 | 完了 | No.32と同じ
| 138 | 2 | 神渕中 |  | 町道追分万場線 | 七宗町神渕万場地内 | 朝張橋に6.5㎝ほどの亀裂が入っている 舗装を希望 | 穴を塞ぐ修繕 | 七宗町 | 土木建設課 | R2 | 完了
| 139 | 2 | 神渕中 |  | 町道中切線 | 七宗町神渕上中切地内 | 道路の下に水路があり、学校へ向かって下り坂になっているためスピードが出やすく落ちると危険 ガードレールの設置を希望 | ガードレールの設置 | 七宗町 | 土木建設課 | R2 | 完了
| 140 | 2 | 神渕中 |  | 町道細古洞線 | 七宗町神渕下中切地内 | 民家も少なく暗い 街灯の設置を希望 | ・街灯の設置については区長を通して要望していただくと良い | 七宗町 | 総務課
| 141 | 2 | 神渕中 |  | 町道大切佃夕線 | 七宗町神渕下中切地内 | 車の走行速度が速い 注意喚起看板等の設置を希望 | 注意喚起の看板設置は幅員が狭いため困難 通行する際は注意するよう生徒に指導願います | 七宗町 | 土木建設課 | 随時 | 継続実施
○ | 142 | 2 | 神渕中 |  | 町道万場杉洞線 | 七宗町神渕万場杉洞地内 | 道路幅員が狭く、急峻な山際を通学するので危険を感じる | コンクリートブロック積と落石防護柵を設置 | 七宗町 | 建設課 | R3～R8予定 | R5用地取得 R6工事着手
| 143 | 2 | 上麻生小 |  | （主）可児金山線 | 七宗町上麻生本郷地内 | 道路全体が狭く路側帯も狭いため車が２台すれ違う際には非常に注意が必要 | ・昨年出された提言書に行きも帰りも川沿いの道を通る希望が出されており、教育委員会でもそのルートで承知しておりますので、通学路を変更する事でご対応をお願いします。 | 七宗町 学校 | 上麻生小
| 144 | 2 | 上麻生小 |  | 町道 渡合飯高線 | 七宗町上麻生飯高地内 | 塀や石垣が多く倒壊の恐れがる | ・昨年と同様、民家の塀になりますので、なるべく塀から離れ塀とは逆側を歩いて登下校するよう児童への声かけをお願いします。 | 七宗町 | 上麻生小 |  |  | №118と同じ
| 145 | 2 | 上麻生小 |  | 町道 渡合飯高線 | 七宗町上麻生飯高地内 | 塀や石垣が多く倒壊の恐れがる | ・１４４に同じ | 七宗町 | 上麻生小 |  |  | №118と同じ
| 146 | 2 | 上麻生小 |  | 駅前 蒸気機関車 展示館付近 | 七宗町上麻生本郷地内 | 石垣の上にブロック塀があり倒壊の恐れがある | ・壁の内側に控え壁が付いていますので、大丈夫かとは思いますが、高さもあり倒壊時には大変危険ではあるので、そこを通らないように児童公園を抜けて機関車の表側を通るルートに変更を検討してください。 | 七宗町 | 上麻生小
| 147 | 2 | 上麻生中 |  | 町道柿ヶ野線 | 七宗町上麻生大崎地内 | ガードレールが無い部分があり危険 ガードレールの設置を希望 | 地区と相談の上、ガードレール設置 | 七宗町 | 土木建設課 | R3 | 完了
| 148 | 2 | 上麻生中 |  | 町道柿ヶ野線 | 七宗町上麻生大崎地内 | 大雨時に山から落石があり危険 | 道路脇の土砂撤去 | 七宗町 | 土木建設課 | R2 | 完了
| 149 | 2 | 上麻生中 |  | （主）可児金山線 | 七宗町上麻生本郷地内 | 国道の信号から旧郵便局までの区間は街灯が少なく暗いため危険 | ・反対のガードレール側に旗を設置して注意喚起している | 七宗町 | 総務課
| 150 -1 | 2 | 神渕小 |  | （主）関金山線 | 七宗町神渕上中切地内 | 信号までの路側帯が狭く歩道もないため信号まで安全に歩くことができない 歩道の整備、若しくはカラー舗装を希望 | 通学指導 | 七宗町 | 教育委員会 | 随時 | 継続実施
| 150 -2 | 2 | 神渕小 |  | （主）関金山線 | 七宗町神渕上中切地内 | 上記理由につき、横断歩道のない県道を横断していて危険 横断歩道の整備を希望 | ・信号から近い場合、信号機に注目がいってしまうため、横断者に気づきにくく危険であるため横断歩道の設置は難しい ・信号の所に横断歩道があるので、そこを渡れるように整備をお願いします | 警察 学校 | 神渕小
○ | 150 -3 | 2 | 神渕中 |  | 町道寺洞線 | 七宗町神渕寺洞地内 | 落石があった。また吹付にクラックがあり危険と思われる。対策を希望 | コンクリート吹付の修繕と簡易の落石防護柵を設置 | 七宗町 | 建設課 | R5 | R5工事中
| 151 | 3 | 神渕小 |  | 町道追分万場線 | 七宗町神渕万場地内 | ガードレール破損 修理希望 | ガードレール修理済み | 七宗町 | 土木建設課 | R3 | 完了
| 152 | 3 | 神渕小 |  | 町道下市場葉津線 | 七宗町神渕寺洞地内 | 木の枝が落ちたり落石がある 木の伐採等を希望 | 木の伐採 | 七宗町 | 土木建設課 | R3 | 完了
| 153 | 3 | 神渕小 |  | （主）可児金山線 | 七宗町神渕小穴地内 | 通行車両のスピードが速い 見通しが悪く事故が多い 見廻り等を希望 | グリーンベルト・カラー塗装 | 岐阜県 | 岐阜県 | R3 | 完了 | №127と同じ
[8 empty] | 速度調査を行う | 警察 | 警察 | 随時 | 継続実施
| 154 | 3 | 神渕中 |  | （主）可児金山線 | 七宗町神渕小穴 ～上大橋地内 | ガードレールがない部分あり ガードレールの設置を希望 定期的な除草を希望 | ガードレール設置・草刈等 | 岐阜県 | 岐阜県 | R5予定（ガードレール）、随時（草刈等） | 調査検討中 | №35.№134と同じ
| 155 | 3 | 神渕中 |  | （主）可児金山線 | 七宗町神渕上大橋地内 | 県道沿いで草が大きく成長し自転車が通行する部分が狭い カーブミラーが無く危険 除草と自転車通行用の路側帯の確保を希望 カーブミラーの設置を希望 | 草刈等 | 岐阜県 | 岐阜県 | 随時 | 継続実施
| 156 | 3 | 神渕中 |  | （主）間見牛ヶ洞線 | 七宗町神渕牛ヶ洞地内 | ガードレールがない場所があり危険を感じる ガードレールの設置を希望 | デリネーター設置 | 岐阜県 | 岐阜県 | Ｒ３ | 完了
| 157 | 3 | 神渕中 |  | （主）関金山線 | 七宗町神渕奥田地内 | 道路と橋の境に大きめの段差があるため、気を付けないとかなりの衝撃がある 段差を埋める対応を希望 | 段差解消の対応をする | 岐阜県 | 岐阜県 | Ｒ３ | 完了
| 158 | 3 | 神渕中 |  | 町道追分万場線 | 七宗町神渕万場地内 | ガードレール破損 修理希望 | 修理済み | 七宗町 | 土木建設課 | R3 | 完了 | №151と同じ
| 159 | 3 | 神渕中 |  | 町道大切佃タ線 | 七宗町神渕下中切地内 | 道が細いがスピードを出す車が多く危険を感じる 注意喚起看板の設置を希望 | 看板の設置は狭いので困難 警察の街頭指導などで注意喚起する | 七宗町 警察 | 警察 | 随時 | 継続実施
| 160 | 3 | 神渕中 |  | 町道下市場葉津線 | 七宗町神渕寺洞地内 | 旧道山側コンクリートに数ヵ所ひび割れがある 修繕を希望 | 点検を行い必要に応じて修繕工事を検討 | 七宗町 | 土木建設課 |  | 調査検討中
| 161 | 3 | 上麻生小 |  | （主）可児金山線 | 七宗町上麻生飯高地内 | 道全体が狭く歩道がない 橋の欄干が低いため転落の恐れがある | R1.7.25に上麻生小から通学路に関する提言書あり。通学路の変更を検討してはどうか | 七宗町 | 上麻生小 |  |  | №119、№143と同じ
| 162 | 3 | 上麻生小 |  | 町道中麻生樫原線 | 七宗町野々古屋地内 | 道全体が狭く歩道やガードレールがなく危険 採石場からのトラックの往来があり危険 | グリーンベルトカラー塗装 | 七宗町 | 土木建設課 | R3 | 完了
| 163 | 3 | 上麻生小 |  | 国道４１号 | 七宗町中麻生芝地内 | 歩道橋を下りた歩道の凹みに雨が降ると水がたまる | 側溝が落ち葉等で詰まり排水できていなかったため、清掃を実施。 | 国土交通省 | 国土交通省 | R3 | 完了
| 164 | 3 | 上麻生小 |  | （主）可児金山線 | 七宗町中麻生芝地内 | 縁石はあるがガードレールがない 街灯が少ない 歩道に草が覆いかぶさっている 定期的な除草を希望 | 草刈、 ガードパイプ設置 | 岐阜県 | 岐阜県 | 随時（草刈等） | （継続実施）草刈・（調査検討）ガードパイプ設置
[8 empty] | 街頭に関しては区長から町へ要望書を提出していただく | 七宗町 | 総務課
| 165 | 3 | 上麻生小 |  | 町道本郷下切線 | 七宗町上麻生下切地内 | 歩道橋の段差が低すぎる 傷みがある | 5年に一度点検をしており、傷みがひどい場合は補修していく | 七宗町 | 土木建設課 |  | 調査検討中
[8 empty] | 気を付けて通るよう児童へ指導 |  | 教育委員会
| 166 | 3 | 上麻生中 |  | （主）可児金山線 | 七宗町上麻生本郷地内 | 小島内科付近において、歩行者、自転車が通行する所が狭く危険 歩道の整備を希望 | 通学指導 | 七宗町 | 教育委員会 | 随時 | 継続実施
| 167 | 3 | 上麻生中 |  | 国道４１号 | 七宗町中麻生芝地内 | 冬期に歩道橋が凍結するので危険 融雪剤の散布を希望 | 融雪剤を設置するので必要に応じて使用してほしい。積雪が多い場合は人力作業で除雪を実施。 | 国土交通省 | 国土交通省 | 随時 | 継続実施
| 168 | 3 | 上麻生中 |  | 国道４１号 | 七宗町中麻生地内 | 歩道の草が伸びている 定期的な除草を希望 | 状況を見ながら除草を実施。 | 国土交通省 | 国土交通省 | 随時 | 継続実施
| 169 | 3 | 上麻生中 |  | 町道柿ヶ野線 | 七宗町上麻生大柿地内 | 高山線の高架付近の川側にガードレールがなく危険 ガードレールの設置を希望 | ガードレール設置 | 七宗町 | 土木建設課 | R3 | 完了
| 170 | 4 | 神渕小 |  | 町道追分万場線 | 七宗町神渕万場地内 | 川への転落が心配される ガードレール設置希望 | 要望箇所は民地でガードレールの設置は不適当と判断し、木の柵とデリネーターを設置し対策済み | 七宗町 | 建設課
| 171 | 4 | 神渕小 |  | 町道中切線 | 七宗町神渕下中切地内 | 道幅が狭い 対向車が見にくい 何らかの対策を希望 | 道幅を広げることは困難であるため、通行時に注意するよう生徒指導 | 七宗町 | 建設課 | 随時
[8 empty] | カーブミラーを大きいサイズにするよう検討する |  | 総務課
| 172 | 4 | 神渕小 |  | 町道大切佃線 | 七宗町神渕下中切地内 | 対策をしていただいたが、大雨時に水等があるれるため、今一度確認してほしい 必要であれば対策を希望 | 構造物の隙間から水が染み出ている状況だが、構造上は問題ないため、経過観察 | 七宗町 | 建設課
○ | 173 | 4 | 神渕小 |  | 町道大切佃タ線 | 七宗町神渕下中切地内 | 学校の雨水が溢れ道路に流れる 改善を希望 | 排水口の拡幅 児童生徒への危険箇所への周知を図り安全指導を行う | 七宗町 | 教育委員会 | R6予定
| 174 | 4 | 神渕小 |  | 県道関金山線 | 七宗町神渕上中切地内 | 自動車の速度超過で危険 ガードレールの設置及速度超過の取締りを希望 | R2に同箇所で建設課と神渕小学校で協議済み。車道を狭めてガードレールを設置することは通行する車の事故に繋がると判断し設置不可。 通学指導していく。 | 七宗町 | 教育委員会
警察
| 175 | 4 | 神渕小 |  | 町道大切佃タ線 | 七宗町神渕下中切地内 | 空き家の庇の崩落 バス停の移動又は空き家の管理指導を希望 |  | 七宗町 | 総務課
| 176 | 4 | 神渕中 |  | 町道大切佃タ線 | 七宗町神渕下中切地内 | 町道沿いの草が成長し、通学の妨げになっており危険 除草を希望 | 状況に応じて除草を実施する | 七宗町 | 建設課
| 177 | 4 | 神渕中 |  | 町道深瀬線 | 七宗町神渕大塚地内 | 町道沿いの草が成長し、通学の妨げになっており危険 除草を希望 | 状況に応じて除草を実施する | 七宗町 | 建設課
| 178 | 4 | 神渕中 |  | 町道大切佃タ線 | 七宗町神渕下中切地内 | 路肩にヒビがあり自転車走行に危険を感じる 路肩の修繕を希望 | 路肩の修繕を実施する | 七宗町 | 建設課 | R4 | 完了 | 完了のためプログラムから削除
| 179-1 | 4 | 神渕中 |  | 町道下市場葉津線 | 七宗町神渕寺洞地内 | 垂れ下がっている草木が落ちてくる 伐採を希望 | 昨年度伐採を実施している 状況に応じて伐採を実施 | 七宗町 | 建設課 |  |  | №152と同じ
| 179-2 | 4 | 神渕中 |  | 町道下市場葉津線 | 七宗町神渕寺洞地内 | 山の吹付けに多数のヒビ 修繕を希望 | 昨年度から経過観察をしているが、大きな変化がない。今後も経過観察をしていく | 七宗町 | 建設課 |  |  | №160と同じ
| 180 | 4 | 神渕中 |  | 町道下市場葉津線 | 七宗町神渕寺洞地内 | 草が成長し、通学の妨げになっている。 石積みが膨らんで崩れそうで危険。 石積みの修繕及び除草を希望 | 除草は利用者が限定されるため、引き続き地区にお願いしていく 路側石積みの修繕を検討していく | 七宗町 | 建設課 | R5～R8予定 | R5測量 R6工事着手予定 | No,194と同じ プログラムから削除
| 181 | 4 | 神渕中 |  | 主）可児金山線 | 七宗町神渕小穴地内 | 草木の道路へのはみ出し、倒木があり危険 定期的な管理希望 | 倒木除去、草刈等 | 岐阜県 |  |  |  | №112、133と同じ
○ | 182 | 4 | 神渕中 |  | 主）可児金山線 | 七宗町神渕上大橋地内 | 路肩の高さがあるのにガードレールがなく危険 ガードレールの設置希望 道路にはみ出た草の除草を希望 | ガードパイプの設置 除草については年1回行っている 足りなければ個別対応で検討する | 岐阜県 |  | R5 | R5完了予定 | №35，134，154と同じ
| 183 | 4 | 上麻生小 |  | （主）可児金山線 | 七宗町上麻生飯高地内 | 橋の南側を子どもたちが歩くが注意喚起されていない。 運転手からわかるように注意喚起を希望 | 橋梁のためハード面の対策は難しいため、上麻生小学校へ児童への注意喚起を行うよう依頼する。 | 七宗町 | 教育委員会 | 随時 |  | №119，143、161と同じ
総務課
| 184 | 4 | 上麻生小 |  | 町道本郷下切線 | 七宗町上麻生本郷地内 | 歩道橋の段差が低く歩きにくい 傷みがある箇所がある 段差対策及び傷みの修繕希望 | 橋梁点検を5年に一度実施しており 次回点検は令和6年度に予定 点検結果を基に修繕を検討していく | 七宗町 | 建設課 | 令和6年度以降 |  | №165と同じ
[8 empty] | 上麻生小学校へ児童への注意喚起を行うよう依頼する。 |  | 教育委員会
| 185 | 4 | 上麻生小 |  | 国道４１号 | 七宗町中麻生上地内 | 歩道橋の老朽化が進んでいる 歩道橋で雨が降ると水が溜まる箇所がある 修繕を希望 | 歩道橋の水溜まり箇所は、令和4年12月9日に修繕完了。 | 国交省 | 美濃加茂国道維持出張所 | R4 |  | №163と同じ
| 186 | 4 | 上麻生小 |  | 町道野々古屋線 | 七宗町川並野々古屋地内 | 水路があるが柵がないので危険 柵の設置を希望 | 転落防止柵を設置する | 七宗町 | 建設課 | R4 | 完了 | 完了のためプログラムから削除
○ | 187 | 4 | 上麻生中 |  | 町道落合葛屋線 | 七宗町上麻生室兼地内 | カーブでガードレールがないので危険 ガードレールの設置希望 | 川への転落の危険もあるので、ガードレールの設置を検討する | 七宗町 | 建設課 | R5年度以降 | R5測量
| 188 | 4 | 上麻生中 |  | 主）可児金山線 | 七宗町上麻生追洞地内 | 道が狭く危険 歩道の設置を希望 | 路肩の土砂除去 区画線設置 | 岐阜県 |  | R4
○ | 189 | 4 | 上麻生中 |  | 主）可児金山線 | 七宗町中麻生芝地内 | 縁石はあるがガードレールがない 町道沿いの草が成長し、通学の妨げになっており危険 ガードレールの設置及び定期的な除草を希望 | 除草については年1回行っている 足りなければ個別対応で検討する ガードパイプ設置検討 | 岐阜県 |  | R6予定以降 | 草刈（随時） ガードパイプ（調査検討） | №164と同じ
| 190 | 4 | 上麻生中 |  | 国道４１号 | 七宗町中麻生上地内 | 歩道の草が伸びており通学の妨げになっている 定期的な除草を希望 | 歩道上の草は、随時、除草を実施予定。民地から国道上にはみ出ている草は、土地所有者に除草をお願い。 | 国交省 | 美濃加茂国道維持出張所 | 随時 |  | №164と同じ
| 191 | 4 | 上麻生中 |  | 町道中麻生樫原線 | 七宗町川並野々古屋地内 | ガードレールがなく危険箇所がある ガードレール設置希望 | 高低差がないため設置していない箇所であるが、端部に隙間があるため、端部を延長する | 七宗町 | 建設課 | R4 | 完了 | №68と同じ 完了のため削除
| 192 | 4 | 上麻生中 |  | 町道中麻生樫原線 | 七宗町川並樫原地内 | 道幅が狭く、見通しが悪い 何らかの対策を希望 | 家が近接しており道幅を広げたり見通しを改良することは出来ない。 学校から通行に配慮するよう指導する | 七宗町 | 建設課 | 随時
○ | 194 | 5 | 神渕小 |  | 町道下市場葉津線 | 七宗町神渕寺洞地内 | 道が崩れかけている 草が伸び石垣が崩れかけている | 今年度測量委託を実施し、令和6年度より工事着手予定 | 七宗町 | 建設課 | Ｒ５測量 |  | №180と同じ
○ | 198 | 5 | 神渕中 |  | （主）関金山線 | 七宗町神渕奥田地内 | 道路と橋の境に大きめの段差があるため、気を付けないとかなりの衝撃がある 段差を埋める対応を希望 | 現地を確認し、対策を検討します。 | 岐阜県 | 土木事務所 |  |  | №157と同じ
○ | 199 | 5 | 神渕中 |  | （主）関金山線 | 七宗町神渕下八日市地内 | 歩道と側道の間にコンクリートの段差が有り、雨の日や凍結した日に自転車が転倒するおそれがある。段差を解消して欲しい。 | 歩道と車道との段差は、視覚障害者の 安全な通行を考慮してコンクリートブロックを設置しています。コンクリートブロックの撤去は困難ですが、前後の沈み込みが激しい箇所については確認してモルタルですりつけ等で対応します。 | 岐阜県 | 土木事務所 | Ｒ５以降
○ | 202 | 5 | 上麻生小 |  | （主）可児金山線 | 七宗町上麻生飯高地内 | 橋の南側を子どもたちが歩くが注意喚起されていない。 児童が橋の南側を歩くことが分かるように、立て看板等の表示をしてほしい。 | 通学路である旨を示す看板設置等を検討する。 | 七宗町 | 教育委員会 総務課 | Ｒ６以降 |  | №119，143,161,183と同じ
○ | 205 | 5 | 上麻生小 |  | 県道上麻生停車場線 | 七宗町上麻生本郷地内 | 倒壊の恐れがある家がある。 取り壊しやガードを早急に希望 | 取り壊しに向けて所有者の相続人と協議中。 注意喚起のため周辺に柵を設置する。 | 七宗町 | 総務課 | R5以降
○ | 206 | 5 | 上麻生小 |  | （主）可児金山線 | 七宗町中麻生芝地内 | 芝・本郷境付近で、橋から少しの間交通量が多く歩道もなく危険 グリーンベルトや看板での注意喚起を希望 | 看板設置については道幅が狭いため、グリーンベルト等路面での表示を検討する。 | 岐阜県 七宗町 | 土木事務所 総務課 | Ｒ６以降
Note on I186: 対策内容を記入してください。