## まとめ
七宗町まち・ひと・しごと創生総合戦略 検証シート
基本目標 | [9 empty] | モニタリング・検証
| 施策 |  | 目標指標 | 基礎値 | 目標値 | 目標値 (修正後) | 現況値 R1(R1調査時点） | 実績値 R1 | 現況値 R2 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | R1年度 （目標年次） | R2年度 | R3年度 予定 | 事業の進捗状況(現況数値や金額等で具体的に明記)
|  | 事業 | 重要業績評価指標(KPI)
基本目標１ 安定した雇用を創出する
|  |  | 町内就業率（％） 【資料：国勢調査】 | 42.1 | 45
施策１ 雇用の創出と人材育成の促進
|  | ①企業・工場誘致にかかる固定資産税の減免（税務課、企画課） | 新規進出企業または工場（社） 【資料：七宗町資料】 | - | 2 |  | 0 | モニタリング・検証 28年度: 要綱制定・実施; モニタリング・検証 29年度: 実施; モニタリング・検証 30年度: 実施 | 実施 |  |  | 平成28年8月に七宗町雇用促進奨励金交付要綱を制定し、固定資産税の減免を行っているが進出企業がない。 今後は広報などを通じた要綱の周知や要綱の改善に努め、新規進出企業を募っていく。。 R2実施 R3実施 R4実施 R5実施 R6実施 ※KPI基礎値:0 目標値:2
|  | ②町民雇用優先事業（税務課、企画課） | 新規雇用者数（人） 【資料：七宗町資料】 | - | 10 |  | - | [6 empty] | 実施 |  |  | 平成30年1月に七宗町雇用促進奨励金交付要綱を制定したが、現時点では利用企業がいない。 今後は広報などを通じた要綱の周知や要綱の改善に努め、町民の雇用を増やしていく。 R2実施 R3実施 R4実施 R5実施 R6実施 ※KPIは新規雇用者数(人)に変更(基礎値:0 目標値:10) | bar: モニタリング・検証 29年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ③町内の求人・求職者の可視化（企画課） | [11 empty] | 実施 |  |  | 広報誌やホームページ上にて企業広告が掲載できるような要綱をすでに作成しており、企業からの広告等について現在募集中。 今後は広報などを通じた要綱の周知や要綱の改善に努め、企業の求人情報掲載を増やしていく。 R2実施 R3実施 R4実施 R5実施 R6実施 ※KPI基礎値:0 目標値:10 | bar: モニタリング・検証 28年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ④起業支援事業（企画課） | 創業支援企業数(人) 【資料：七宗町資料】 | - | 6 |  | 1 | [6 empty] | 実施 |  |  | 平成30年1月に七宗町創業支援事業補助金交付要綱を制定し、現時点で利用企業は1件。 今後は広報などを通じた要綱の周知や要綱の改善に努め、町内の新規進出企業を増やしていく。 R2実施 R3実施 R4実施 R5実施 R6実施 ※KPIは創業支援企業数(社)に変更(基礎値:1 目標値:6) | bar: モニタリング・検証 29年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ⑤国家資格等の取得に伴う受講料補助（総務課） | 七宗町資格取得助成金の利用件数(件) 【資料：七宗町資料】 | - | 5 |  | 2 | モニタリング・検証 28年度: 要綱制定; モニタリング・検証 29年度: 実施; モニタリング・検証 30年度: 実施 | 実施 |  |  | 七宗町資格取得助成金交付要綱を平成２８年１２月２２日制定（平成２９年４月１日施行）
施策２ 農林業の振興
|  | ①農家を守ろう「農家維持推進事業」（農林課） | 「野彩ひろば」出荷農家数（件） 「野彩ひろば」売上（円） 【資料：七宗町資料】 | 40 - | 200件 3,000万円 |  | 161件 2,072万円 | [6 empty] | 実施 |  |  | 集荷体制と販売組織（野彩ひろば）を維持し農家の生産意欲の向上を図る。 ※R2～R６実施 | bar: モニタリング・検証 28年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ②里山・森林の有効活用に関する調査・整備（農林課、企画課） | [11 empty] | 検討 |  |  | 森林環境譲与税に係る検討委員会を立ち上げ、令和2年度以降に森林所有者に対して森林の有効活用に関する意向調査を実施し、森林整備を進めるなかで山林の観光的利用方法を検討していく。 ※R2～R６順次意向調査の実施 R2検討 R3検討 R4検討 R5検討 R6検討 | bar: モニタリング・検証 29年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ③竹切りプロジェクト（農林課） | 農林業の生産額（百万円） 【資料：地域経済分析システム】 | - | 200 |  | 194 | [6 empty] | 実施 |  |  | 里山再生プロジェクト事業により継続実施する。 ※R2～R６実施 | bar: モニタリング・検証 27年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ④耕作放棄地の調査・可視化（農林課） | [11 empty] | 実施 |  |  | 農地パトロールの継続的な実施、農地中間管理事業の活用により農地を集積し、耕作放棄地の拡大を止めつつ解消を図る。 ※R2～R６実施 | bar: モニタリング・検証 27年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ⑤現場特定のための字絵図と航空写真の照合化（農林課、税務課） | [11 empty] | 実施 |  |  | 平成28年度事業完了 今後は、可能なデータ更新を検討する。 ※R2～R６実施 字絵図は毎年修正を行っている。 航空写真については近隣町村と歩調を合わせながら令和３年度以降に実施予定。 地図訂正等 ２９年度 43筆、３０年度 33筆 | bar: モニタリング・検証 28年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ⑥農林業の後継者育成・新規就農支援事業（農林課） | 農林業の従業者数（人） 【資料：地域経済分析システム】 | 63 | 80 |  | 56 | [6 empty] | 実施 |  |  | 新規就農者の確保と育成に努める。 ※※R2～R６実施 | bar: モニタリング・検証 27年度 to モニタリング・検証 30年度
基本目標２ 新しいひとの流れをつくる
|  |  | 観光入込客数（万人） ※ロックタウンプラザ、日本最古の石博物館の入込客数（延べ人数） 【資料：岐阜県観光入込客統計調査】 | 23.8 | 30 |  | 16.8
|  |  | 人口の社会増減（人） 【資料：「岐阜県・市町村の現状」県内・県外等別転入転出差の推移】 | -56 | -30
施策１ 七宗町のPR
|  | ①ゆるキャラレッキ－の着ぐるみ製作（企画課） | 七宗町ツィッターフォロワー数(人) 【資料：七宗町資料】 | - | 7000 |  | 6500 | [6 empty] | 実施 |  |  | 平成28年度に新たな「レッキｰ君、レッキーちゃん」を製作し、令和元年度にはゆるキャラの2人が結婚し、結婚式開催にあたっては地域ぐるみで話題づくりを行った。今後はレッキーの子どもを製作・活用しながら、関係課にも働きかけ子育てしやすい町をＰＲしていく。 R2実施 R3実施 R4実施 R5実施 R6実施 KPI 現況値七宗町ツィッターフォロワー数6,000 目標値ツィッターフォロワー数7,000 | bar: モニタリング・検証 28年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ②プロモーションビデオ・リーフレットの作成（企画課） | [11 empty] | 実施 |  |  | プロモーションビデオは作成後、七宗町公式ホームページに掲載し、PRに活用した。リーフレットは、内容を見直したうえで5,000部増刷した。 今後も上記の活動を継続的しつつ、リーフレットの内容は随時改善を検討する。 R2検討･実施 R3検討･実施 R4検討･実施 R5検討･実施 R6検討･実施 ※KPIは七宗町公式Twitterフォロワー数(人)に変更(基礎値:6,500 目標値:7,000) | bar: モニタリング・検証 28年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ③石の町プロジェクト（企画課） | [11 empty] | 実施 |  |  | 足立守教授による講演会を毎年実施。 引き続き講演会は実施していき、日本最古の石博物館の企画展などの情報発信をSNSで行っていく。 R2実施 R3実施 R4実施 R5実施 R6実施 ※KPIは七宗町公式Twitterフォロワー数(人)に変更(基礎値:6,500 目標値:7,000) | bar: モニタリング・検証 28年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ④民間企業との連携による特産品開発（企画課） | [11 empty] | 実施 |  |  | 七宗特産品認証要項によって認証された特産品はないが、地元事業者がふるさと納税をきっかけに木製品等の様々な特産品を開発した。 今後も上記要項にこだわらず、ふるさと納税を通じて、地元事業者と協働して新たな特産品を開発していく。 R2実施 R3実施 R4実施 R5実施 R6実施 ※KPIは七宗町公式Twitterフォロワー数(人)に変更(基礎値:6,500 目標値:7,000) | bar: モニタリング・検証 30年度
|  | ⑤地域特性を生かした観光産業の育成・PR（企画課） | [11 empty] | 実施 |  |  | 「多目的催事場」を建設し、イベント等によるPRを実施。 今後も上記の活動を継続的しつつ、SNSでイベント情報を発信していく。 R2実施 R3実施 R4実施 R5実施 R6実施 ※KPIは七宗町公式Twitterフォロワー数(人)に変更(基礎値:6,500 目標値:7,000) | bar: モニタリング・検証 28年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ⑥復活！蒸気機関車（総務課、住民課、企画課） | [11 empty] | 検討・実施 |  |  | ｢ウエルカム戦略」の部分では、愛知淑徳大学の学生に依頼し、七宗町の観光資源についての調査とモニターツアーを実施した。 今後は調査結果を元にして、蒸気機関車のあり方を検討していく。 R2検討 R3検討 R4検討 R5検討 R6検討 ※KPIは七宗町公式Twitterフォロワー数(人)に変更(基礎値:6,500 目標値:7,000) | bar: モニタリング・検証 29年度 to モニタリング・検証 30年度
施策２ 観光の振興
|  | ①日本最古の石博物館の入館者増員対策事業（企画課） | 日本最古の石博物館の年間入館者数（人/年） 【資料：岐阜県観光入込客統計調査】 | - | 12000 |  | 9883 | [6 empty] | 実施 |  |  | 平成27年度音声ガイダンスを導入 平成31年度リニューアル工事実施。 今後も映像のリニューアルやエレベーターのリニューアルなど、子供の来館者を増やす検討を行っていく。 R2検討･実施 R3検討･実施 R4検討･実施 R5検討･実施 R6検討･実施 ※KPI基礎値:10,200 目標値:12,000 | bar: モニタリング・検証 27年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ②植物観察ツアーの創設（水道課、企画課） | [11 empty] | 実施 |  |  | 【みのかも定住自立圏】生物多様性地域連携促進事業による自然環境基礎調査と連携し取り組む。 | bar: モニタリング・検証 27年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ③Power Spot in かぶち（教育課、企画課） | 神渕神社の年間参拝者数（人/年） 【資料：七宗町資料】 | - | 1500 |  | 1000 | モニタリング・検証 28年度: 一部実施; モニタリング・検証 29年度: 検討・実施; モニタリング・検証 30年度: 検討・実施 | 検討・実施 |  |  | 神渕神社例大祭に合わせて、参拝者数を増やすためにシャトルバスの運行を実施した.。さらに、葉津古道トレッキングやレッキー君・レッキーちゃん結婚式など神渕神社を主体としたイベントを実施した。今後も様々なイベントを検討・実施し、さらなる神渕神社PRにつなげていく。 R2検討･実施 R3検討･実施 R4検討･実施 R5検討･実施 ※目標値:1,500
|  | ④飛水峡（ロックガーデン）の整備（企画課） | ロックタウンプラザ来客数(万人/年) 【資料：岐阜県観光入込客統計調査】 | - | 18 |  | 15.8 | [6 empty] | 実施 |  |  | 随時、ロックガーデンの駐車場と階段下の草刈りとトイレの清掃をし、観光客が訪れやすい環境を整備している。 今後は上記に加えて定期的に点検を行い、老朽化した箇所が見つかれば、修繕に取り掛かる。 R2検討･実施 R3検討･実施 R4検討･実施 R5検討･実施 R6検討･実施 ※KPIはロックタウンプラザ来客数(万人/年)に変更(基礎値:15.8 目標値:18) | bar: モニタリング・検証 28年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ⑤納古山登山道の整備（企画課） | [5 empty] | モニタリング・検証 28年度: 実施; モニタリング・検証 29年度: 検討・実施; モニタリング・検証 30年度: 検討・実施 | 検討・実施 |  |  | 中級コースの入り口にあるトイレを新しく2基設置し、定期的に清掃と汲み取りを実施している。 今後も登山者の意見を聞きながら必要に応じて登山道の整備を検討・実施していく。 R2検討･実施 R3検討･実施 R4検討･実施 R5検討･実施 R6検討･実施 ※KPIはロックタウンプラザ来客数(万人/年)に変更(基礎値:15.8 目標値:18)
|  | ⑥河川公園の整備（土木建設課、農林課、企画課） | [11 empty] | 計画策定 |  |  | 令和2年度に観光協会が設立される予定。観光協会設立後、協議に入り、検討していく。 R2検討 R3協議 R4協議 R5協議 R6協議 ※KPIはロックタウンプラザ来客数(万人/年)に変更(基礎値:15.8 目標値:18) | bar: モニタリング・検証 28年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ⑦山村留学体験事業（教育課） | [11 empty] | 実施 |  |  | 平成２９年度より、小学生の山村留学生を受け入れた。 | bar: モニタリング・検証 29年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ⑧田舎に泊まろうプロジェクト（農林課、企画課） | 「のこ山」宿泊数(人/年) 【資料：七宗町資料】 | - | 120 |  | 100 | [6 empty] | 実施 |  |  | 地域おこし協力隊定住促進事業を利用して雇用者を確保して農家民泊施設ができ、七宗町田舎暮らし体験の参加者や観光客が宿泊する体制ができた。R2実施 R3検討・実施 R4実施 R実施 R6実施 現況値 宿泊 １００名／年 宿泊 １２０名／年 令和元年度に元地域おこし協力隊員が農泊施設「のこ山」をオープンした。また、｢ウエルカム戦略」において愛知淑徳大学の学生に実際にのこ山に宿泊してもらい、のこ山の在り方についてワークショップとディスカッションを実施した。 今後はその結果をまとめた報告書を元に七宗町唯一の宿泊施設であるのこ山の発展について検討していく。 R2検討 R3検討 R4検討 R5検討 R6検討 ※KPIはロックタウンプラザ来客数(万人/年)に変更(基礎値:15.8 目標値:18) | bar: モニタリング・検証 29年度 to モニタリング・検証 30年度
施策３ 移住・定住の促進
|  | ①住環境整備による移住・定住の促進（企画課） | 空き家の利用件数（件/年） 【資料：七宗町資料】 | - | 5 |  | - | [6 empty] | 実施 |  |  | 平成27・28年度に空き家の調査を行いリスト化した。空き家バンクの情報をホームページに公開している。今後も空き家バンクの登録を促していくとともに空き家バンクの有効活用を図っていく。（レッキー君レッキーちゃんの結婚PRとあわせ定住促進のため移住定住奨励金を新婚世帯や子育て世帯に拡充していく。） R2検討・実施 R3検討・実施 R4検討・実施 R検討・実施 R6検討・実施 現況値 移住者 ／年 目標値 ／年 | bar: モニタリング・検証 28年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ②定住促進に向けた住宅取得にかかる固定資産税の減免（税務課） | 新規住宅数取得件数（件/年） 【資料：七宗町資料】 | - | 5 |  | 5 |  |  | 4 | ４（継続） ８（新規） | 継続 | 継続 | 継続 |  |  | 減免実施中（初年度から３年減免） ２７年度から ４件、２８年度から ８件、２９年度から ８件、３０年度から ９件 この制度があったために新築されたとは言い難いが、新築家屋が増加してきた。
|  | ③移住・定住パンフレットの作成（企画課） | 移住世帯数（件/年） 【資料：七宗町資料】 | - | 20 |  | 10 | [6 empty] | 実施 |  |  | 平成27年度・28年度にパンフレットを作成し、各施設での設置や各種イベント、ふるさと納税の返礼品と合わせて配布してPRしており、今後も継続していく。 R2実施 R3実施 R4実施 R・実施 R実施 現況値 移住世帯 １０世帯／年 目標値 20世帯／年 | bar: モニタリング・検証 28年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ④(仮称)移住交流相談センターの創設（企画課） | [11 empty] | 実施 |  |  | 移住定住の推進の拠点として、移住相談、空き家相談、田舎暮らし体験等の交流事業を行います。 R2実施 R3実施 R4実施 R・実施 R実施 現況値 移住世帯数 10件／年 目標値 20件／年 | bar: モニタリング・検証 28年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ⑤東京圏からの移住支援事業（企画課） | 東京圏からの移住世帯数（世帯/年） 【資料：七宗町資料】 | - | 1 |  | 0 | [6 empty] | 実施 |  |  | 岐阜県と連携し、県が運営する東京j圏在住者と町内中小企業等を対象としたマッチングサイトを活用して、町内に移住し就業・起業したものに対する支援金制度を利用し、移住による就業等や町内企業等の人材確保を促進する。 R2実施 R3実施 R4実施 R・実施 R実施 現況値 東京圏からの移住世帯数 0世帯／年 目標値 1世帯／年 | bar: モニタリング・検証 28年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ⑦地域おこし協力隊員の配置（企画課、教育課） | 地域おこし協力隊員(人) 【資料：七宗町資料】 | - | 4 |  | 1 | [6 empty] | 実施 |  |  | 町内企業に委託し、企業の継業をはかるとともに地域コミュニティの一員になる地域活動に前向きな人材を定住につなげていきます。 R2実施 R3実施 R4実施 R実施 R実施 現況値 1人 目標値 4人 | bar: モニタリング・検証 28年度 to モニタリング・検証 30年度
基本目標３ 出産・子育ての希望をかなえる
|  |  | 合計特殊出生率 【資料：人口動態保健所・市区町村別統計（厚生労働省）】 | 1.37 | 1.5 |  | 1.37
|  |  | 「子育てや教育のしやすさ」が満足と思う住民割合[アンケート調査]（％） 【資料：アンケート調査】 | 67.1 | 75 |  | 67.1
施策１ 子育て支援の充実
|  | ①不妊治療費の助成（住民課） | 不妊治療費助成件数（件/年） 【資料：七宗町資料】 | - | 9 |  | 5 |  |  | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 |  |  | 助成対象の周知が行き届き、目標値を上回ったと考えている。
|  | ②子育て支援メールの配信（住民課） | 子育て世帯数（未就学児をもつ世帯）（世帯） 【資料：七宗町資料】 | - | 85 |  | 82 |  |  | 0 | 0 | 検討 | 40 | 47 |  |  | 平成３０年度から実施。（登録人数）
|  | ③町立保育園の保育料負担軽減（教育課） | [11 empty] | 実施 |  |  | 現在軽減処置を続行中 | bar: モニタリング・検証 27年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ④奨学金返済の支援（教育課） | [11 empty] | 検討 |  |  | 他町村の状況等を調査しながら検討していく。 | bar: モニタリング・検証 29年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ⑤子育て世帯へのゴミ袋の無料配布（住民課） | [7 empty] | 0 | 45 | 40 | 27 | 32 |  |  | 平成28年度から実施している。（支給人数）
⑥子育て支援施設の開設
施策２ 児童保育・学校教育の充実
|  | ①保育園・小学校・中学校の校種間連携（教育課） | 校種間連携による教育活動の実施回数（回/年） 【資料：七宗町資料】 | - | 20 |  | 20 | モニタリング・検証 28年度: 12; モニタリング・検証 29年度: 継続; モニタリング・検証 30年度: 継続 | 継続 |  |  | LSS（生活・学習・支援）を合言葉に、小中学校・保育園が縦の連携、基礎学力の定着のため、年１２回教育活動を実施した。
|  | ②ICT教育の充実（教育課） | [14 empty] | 平成２７年度に両小学校の児童用パソコン(３８台）の更新及び平成２８年度にタブレット端末（２０台）を導入した。 今後は平成３０年度に両中学校のパソコン教室のパソコンを更新予定。 | bar: モニタリング・検証 27年度 to モニタリング・検証 28年度; モニタリング・検証 30年度
基本目標４ 安心で快適なくらしを守る
|  |  | 「災害に対する安全性」が不満と思う住民割合[アンケート調査]（％） 【資料：アンケート調査】 | 34.9 | 20 |  | 34.9
|  |  | 「日常の買い物の利便性」が不満と思う住民割合[アンケート調査]（％） 【資料：アンケート調査】 | 77 | 60 |  | 77
施策１ 安心・安全の確保
|  | ①二世帯以上の同居世帯定住促進（税務課） | 新築による二世帯以上の同居世帯数（世帯） 【資料：七宗町資料】 | - | 10 |  | 0 |  |  | 1 | 1 （継続） 2 （新規） | 継続 | 継続 | 継続 |  |  | 減免実施中（初年度から３年減免） ２７年度から １件、２８年度から ２件、２９年度から ０件、３０年度から ０件 この制度があったために新築されたとは言い難いが、新築家屋が増加してきた。
|  | ②備蓄機能を有する店舗の誘致（総務課、企画課） | 新規店舗開業件数（件/年） 【資料：七宗町資料】 | - | 1 |  | 0 | [6 empty] | 検討 |  |  | 店舗単独誘致は困難。共同店舗を進める。 Ｒ２～Ｒ６ 継続 | bar: モニタリング・検証 29年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ③独居老人の安否確認システムの検討（住民課） | システム利用件数(件) 【資料：七宗町資料】 | - | 10 |  | - |  |  | 0 | 0 | 検討 | 検討 | 検討 |  |  | システム導入については、費用対効果を考慮し未だ導入には決定には至っていない。しかし、これに代わる方法として、民生委員、福祉委員による家庭訪問、声掛けや見守り。ボランティア団体による給食サービス、社会福祉協議会が行っている「安心電話」などで概ねカバーできていると考えている。
|  | ④居宅介護の充実(住民課) | 施設介護給付費(千円) 【資料：七宗町資料】 | - | 240000 |  | 241000 | [6 empty] | 実施 |  |  | 各地区の現状等を検討しながら、情報提供に努めていく。 | bar: モニタリング・検証 29年度 to モニタリング・検証 30年度
施策２ 地域コミュニティの活性化
|  | ①地域おこし協力隊員の配置（企画課、教育課） | 地域おこし協力隊（人） 【資料：七宗町資料】 | - | 4 |  | 1 | モニタリング・検証 28年度: 3; モニタリング・検証 29年度: 3; モニタリング・検証 30年度: 4 | 4 |  |  | 地域おこし協力隊の隊員は、新しいアイディアで地域内外の新たな交流を作り出す、地域の資源や魅力を再発見して新たな価値を作り出すなど、地域や地域で暮らす人を元気にするといった自由提案型で活動してきて、3名の隊員が活動してきた。今後はより定住に繋げられるように町内企業に支援機関を委託して地域おこし協力隊の活動の支援を行う形にシフトし、任期終了後も地域のコミュニティの一員となる人材を増やしていく。 →移住・定住の促進へカテゴリの変更
|  | ②コミュニティセンターの有効利用（教育課） | 集いの場つくりの実施地区数（地区） 【資料：七宗町資料】 | - | 16 |  | - |  |  | 0 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |  |  | 平成28年度に神渕公民館のロビーにスペースを作り、いつでも利用できるようにした。木の国七宗コミュニティーセンターでは談話室を利用できるようにしている。
|  | ③高齢者の集いの場つくり支援事業（住民課） | [7 empty] | 0 | 0 | 検討 | 検討 | 検討 |  |  | 現在、介護カフェや認知症カフェの実施を重点に行っているため、実施には至っていない。
施策３ 生活利便性の向上
|  | ①移動販売車の貸与または補助金交付（企画課） | 移動販売車の導入件数（台） 【資料：七宗町資料】 | - | 2 |  | 1 | [6 empty] | 実施 |  |  | 平成30年1月に七宗町移動販売事業用車両購入費等補助金交付要綱を制定したが、現時点では利用者がいない。 今後は広報などを通じた要綱の周知や要綱の改善に努め、利用者を増やし、移動販売車の増加につなげる。 R2実施 R3実施 R4実施 R5実施 R6実施 ※目標値2 | bar: モニタリング・検証 29年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ②高齢者の買い物等支援（住民課、総務課、企画課） | 「日常の買い物の利便性」が不満と思う住民割合[アンケート調査]（％） 【資料：アンケート調査】 | - | 60 |  | 77 | [6 empty] | 実施 |  |  | 平成３０年度から社会福祉協議会による「買い物支援バス」が運行している。 | bar: モニタリング・検証 29年度 to モニタリング・検証 30年度
|  | ③税金等のコンビニエンスストア支払い（税務課） | コンビニエンスストア利用による支払い件数（件/年） 【資料：七宗町資料】 | - | 1700 |  | 1588 | モニタリング・検証 28年度: 137; モニタリング・検証 29年度: 実施; モニタリング・検証 30年度: 実施 | 実施 |  |  | 平成２８年５月からコンビニ納付を開始。現在では町税すべてを行っているため件数は大幅に増加した。 ２８年度 355件、 ２９年度 1,039件、３０年度 1,588件
|  | ④有害鳥獣の駆除と活用方法の確立（農林課） | 計画の作成及びシステムの確立（件） 【資料：七宗町資料】 | - | 1 |  | - |  |  | 実施 | 実施 | 実施 検討 | 実施 検討 | 実施 検討 |  |  | 補助事業を有効に活用しつつ七宗町猟友会の協力を得ながら有害駆除を継続実施する。活用方法については、豚コレラ等による風評被害やジビエに対する苦手抵抗野安全面等を総合的に考慮しつつ検討していく。 ※R2～R６実施及び検討