## まとめ
七宗町まち・ひと・しごと創生総合戦略 検証シート
基本目標 | [10 empty] | モニタリング・検証
| 施策 |  | 目標指標 | 基礎値 | 目標値 | 目標値 (修正後) | 現況値 R2 (調査時点） | 実績値 R2 | 現況値 R3 | R2年度 | R3年度 | R4年度 予定 | R5年度 予定 | R6年度 (最終目標） 予定 | 事業の進捗状況(現況数値や金額等で具体的に明記)
|  | 事業 | 重要業績評価指標(KPI)
基本目標１ 安定した雇用を創出する
|  |  | 町内就業率（％） 【資料：国勢調査】 | 43 | 45 |  | 43 | [6 empty] | 45
施策１ 雇用の創出と人材育成の促進
|  | ①企業・工場誘致にかかる固定資産税の減免（税務課、企画課） | 新規進出企業または工場（社） 【資料：七宗町資料】 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 平成28年8月に七宗町雇用促進奨励金交付要綱を制定し、固定資産税の減免を行っているが進出企業がない。 平成31年度減免対象ではないが、1件進出企業有。今後も広報誌やホームページを通じた要綱の周知や要綱の改善に努め、新規進出企業を募っていく。 R4年度からＲ6年度まで2企業を目標 | 税務課 | 継続（内容も同様）
|  | ②町民雇用優先事業（税務課、企画課） | 新規雇用者数（人） 【資料：七宗町資料】 | - | 10 |  | 0 | 0 | 3 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 平成30年1月に七宗町雇用促進奨励金交付要綱を制定したが、現時点では利用企業がいない。 今後も広報誌やホームページを通じた要綱の周知、要綱の改善に努め、町民の雇用を増やしていく。 令和3年度 0人 R4年度からＲ6年度まで10人を目標 | 企画課 | 継続（内容を一部見直し）
|  | ③町内の求人・求職者の可視化（企画課） | [7 empty] | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 広報誌やホームページ上にて企業広告が掲載できるような要綱をすでに作成しており、企業からの広告等について現在募集中。R3広報紙・HPにて各1件求人広告掲載。 今後は広報などを通じた要綱の周知や要綱の改善に努め、企業の求人情報掲載を増やしていく。 また、商工会と連携し、町内における求人情報を把握し、ハローワークの情報を含め共有し情報提供を行っていく。 令和3年度 3人 R4年度からＲ6年度10人を目標 | 企画課 | 施策を廃止
|  | ④起業支援事業（企画課） | 創業支援企業数(人) 【資料：七宗町資料】 | - | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 平成30年1月に七宗町創業支援事業補助金交付要綱を制定し、現時点で利用企業は7件で目標値を達成。 今後も広報などを通じた要綱の周知や要綱の改善に努め、新規事業所数を増やしていく。 目標を達成したため、R4年度からR6年度においてさらに3件増を目標 | 企画課
|  | ⑤国家資格等の取得に伴う受講料補助（総務課） | 七宗町資格取得助成金の利用件数(件) 【資料：七宗町資料】 | - | 10 |  | 1 | 1 | 0 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 七宗町資格取得助成金交付要綱を平成２８年１２月２２日制定（平成２９年４月１日施行） 当面の目標件数の5件は達成したので、令和2年度に目標値を10件に変更した。しかし、令和3年度は申請件数が、速報値で0件のため、町民へＰＲを強化し、さらなる目標件数を設定し強く推進していく。 令和4年度 2人 R5年度 1人 Ｒ6年度 1人を目標 | 総務課 | 施策を改変
施策２ 農林業の振興
|  | ①農家を守ろう「農家維持推進事業」（農林課） |  | 40 - | 200件 3,000万円 |  | 205件 1,346万円 | 213件 1,702万円 | 210件 1,519万円 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 集荷体制と販売組織（野彩ひろば）を維持し農家の生産意欲の向上を図る。 R4年度からR6年度において件数の目標値200件の維持と販売額の向上を図る。 | 農林課
|  | ②里山・森林の有効活用に関する調査・整備（農林課、企画課） | [7 empty] | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 森林環境譲与税に係る検討委員会を立ち上げ、令和2年度以降に森林所有者に対して森林の有効活用に関する意向調査を実施し、森林整備を進めるなかで山林の観光的利用方法を検討していく。 ※R2～R６順次意向調査の実施 R2検討 R3検討 R4検討 R5検討 R6検討 R2 森林環境譲与税を活用し七宗町森林林業ビジョン検討委員会を組織、意向調査の実施 R3年度からR6年度 意向調査の実施、森林経営管理計画の策定と森林整備の実施 | 農林課、企画課
|  | ③竹切りプロジェクト（農林課） | 農林業の生産額（百万円） 【資料：地域経済分析システム】 | - | 200 |  | 194 | 194 | 150 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 里山再生プロジェクト事業により継続実施する。 R4年度 170 R5年度 180 R6年度 200
|  | ④耕作放棄地の調査・可視化（農林課） | [7 empty] | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 農地パトロールの継続的な実施により農地利用状況の確認及び優良農地の保全を図り、耕作放棄地の拡大の減少に努める。 R4年度 170 R5年度 180 R6年度 200
|  | ⑤現場特定のための字絵図と航空写真の照合化（農林課、税務課） | [7 empty] | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | H28年度事業完了 今後は、可能なデータ更新を検討する。 字絵図は毎年修正を行っている。 航空写真については令和３年度に実施予定。→完了 地図訂正等 R1年度33筆、R2年度45筆 R4年度 170 R5年度 180 R6年度 200
|  | ⑥農林業の後継者育成・新規就農支援事業（農林課） | 農林業の従業者数（人） 【資料：地域経済分析システム】 | 63 | 80 |  | 56 | 56 | 51 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 若年層の新規就農者の発掘と就農支援に努める。 R4年度 60 R5年度 70 R6年度 80 | 農林課
基本目標２ 新しいひとの流れをつくる
|  |  | 観光入込客数（万人） ※ロックタウンプラザ、日本最古の石博物館の入込客数（延べ人数） 【資料：岐阜県観光入込客統計調査】 | 23.8 | 30 | 25 | 10 | 13 | 12.7 |  |  |  |  | 25
|  |  | 人口の社会増減（人） 【資料：「岐阜県・市町村の現状」県内・県外等別転入転出差の推移】 | -56 | -30 |  |  | -36 | [5 empty] | -30
施策１ 七宗町のPR
|  | ①ゆるキャラレッキ－の着ぐるみ製作（企画課） | 七宗町ツィッターフォロワー数 | - | 7000 |  | 5439 | 5439 | 4727 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 令和3年度は名古屋での物産イベントの際にレッキー君、レッキーちゃんの着ぐるみ、五つ子のぬいぐるみを稼働、またラジオ等でゆるキャラグッズのプレゼント企画を行い、県内外へのPRを実施。今後も各課のイベントと絡めてゆるキャラを通して町をＰＲしていく。 目標値ツィッターフォロワー数7,000人 R4年度 5,000人 R5年度 6,000人 R6年度 7,000人 | 企画課
|  | ②プロモーションビデオ・リーフレットの作成（企画課） | [7 empty] | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 令和２年度レッキー君レッキ－ちゃん新婚旅行動画を作成し、七宗町公式ホームページ等に掲載し、PRに活用した。リーフレットは、内容を見直したうえで5,000部増刷した。R3年度はtwitterを通して動画視聴の呼びかけを行った。今後も上記の活動を継続的しつつ、リーフレットの内容は随時改善を検討する。 目標値ツィッターフォロワー数7,000人 R4年度 5,000人 R5年度 6,000人 R6年度 7,000人 | 企画課
|  | ③石の町プロジェクト（企画課） | [7 empty] | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 足立守教授による講演会は新型コロナウイルスの影響で未実施。31年度末に完成した博物館のリニューアルイベントを8月2日に実施。講演会は状況に応じて実施していき、日本最古の石博物館の企画展、リニューアル内容などの情報発信をSNSで行っていく。 目標値ツィッターフォロワー数7,000人 R4年度 5,000人 R5年度 6,000人 R6年度 7,000人 | 企画課
|  | ④民間企業との連携による特産品開発（企画課） | [7 empty] | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 七宗特産品認証要項によって認証された特産品はないが、地元事業者がふるさと納税をきっかけに木製品等の様々な特産品を開発した。 今後も上記要項にこだわらず、ふるさと納税を通じて、地元事業者と協働して新たな特産品を開発していく。 七宗町特産品開発支援事業補助金交付要綱の制定や七宗特産品認証要綱の一部改正により、更なる特産品開発に向けて地元業者と連携し推進していく。それをふるさと納税等を通してPRしていく。 目標値ツィッターフォロワー数7,000人 R4年度 5,000人 R5年度 6,000人 R6年度 7,000人 | 企画課
|  | ⑤地域特性を生かした観光産業の育成・PR（企画課） | [7 empty] | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 夏と秋の集客が見込まれる時期に多目的催事場で屋外販売を行い観光PRを行った。また名古屋のオアシス21の観光物産展に参加し物販の販売と七宗町の観光地のPRを行った。 今後も上記の活動を継続的しつつ、SNSでイベント情報を発信していく。 目標値ツィッターフォロワー数7,000人 R4年度 5,000人 R5年度 6,000人 R6年度 7,000人 | 企画課
|  | ⑥復活！蒸気機関車（総務課、住民課、企画課） | [7 empty] | 検討 (総務課) | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 駅前開発計画内に設置されており、開発計画の進捗と同時の検討になる。 蒸気機関車だけでは集客は見込めないため、駅前開発も含めあり方を検討する。 目標値ツィッターフォロワー数7,000人 R4年度 5,000人 R5年度 6,000人 R6年度 7,000人 | 企画課、総務課
施策２ 観光の振興
|  | ①日本最古の石博物館の入館者増員対策事業（企画課） | 日本最古の石博物館の年間入館者数（人/年） 【資料：岐阜県観光入込客統計調査】 | 10268 | 12000 |  | 6432 | 7234 | 7331 | 実施 | 実施 | 実施 | 実地 | 実施 | 平成31年度リニューアル工事実施し、幅広い年齢層の誘客を図るため、子ども向けの展示を新設。 R3年度はロックタウンプラザのイベントと相互誘客企画を実施、またイラストレーターの企画展を開催し、今までと違う層の誘客を図った。 今後も映像のリニューアルやエレベーターのリニューアルなど、子供の来館者を増やす検討を行っていく。 KPI基礎値:10,268人 目標値:12,000人 R4年度 9,000人 R5年度 10,500人 R6年度 12,000人 | 企画課
|  | ②植物観察ツアーの創設（水道課、企画課） | [7 empty] | 実施 | 実施 | 検討 | 検討 | 検討 | 【みのかも定住自立圏】生物多様性地域連携促進事業による自然環境基礎調査と連携し取り組む。 その調査結果や研究等を基に「守りたい 加茂の豊かな自然 小学生版」を作成する。 | 水道課
|  | ③Power Spot in かぶち（教育課、企画課） | 神渕神社の年間参拝者数（人/年） 【資料：七宗町資料】 | - | 1500 |  | 200 | 200 | 300 | 検討 実施 | 検討 実施 | 検討 実施 | 検討 実施 | 検討 実施 | コロナ渦で神渕神社例大祭が関係者のみで執りおこなわれたため、マイクロバスを利用した一般の参加者はなかった。令和4年度からは、山道の途中に待避所を数カ所整備することで、利用者の利便性や安全性を確保しながら、神渕神社への観光客を増やしたい。 R4年度 年間1,000人 R5年度 年間1,500人 R6年度 年間1,500人を目標 | 企画課
|  | ④飛水峡（ロックガーデン）の整備（企画課） | ロックタウンプラザ来客数(万人/年) 【資料：岐阜県観光入込客統計調査】 | - | 18 |  | 10 | 11.7 | 9.8 | 実施 | 実施 | 実施 | 実地 | 実施 | 随時ロックガーデンの駐車場と階段下の草刈りとトイレの清掃をし、観光客が訪れやすい環境を整備している。 今後は上記に加えて定期的に点検を行い、老朽化した箇所が見つかれば、修繕に取り掛かる。R3階段修繕、流木撤去工事実施予定。 KPIはロックタウンプラザ来客数(万人/年)に変更(基礎値:15.8 目標値:18) | 企画課
|  | ⑤納古山登山道の整備（企画課） | [7 empty] | 検討 実施 | 実施 | 実施 | 実地 | 実施 | 中級コースの入り口にあるトイレを新しく2基設置し、定期的に清掃と汲み取りを実施している。 今後も登山者の意見を聞きながら必要に応じて登山道の整備を検討・実施していく。 KPIはロックタウンプラザ来客数(万人/年)に変更(基礎値:15.8 目標値:18) | 企画課
|  | ⑥河川公園の整備（土木建設課、農林課、企画課） | [7 empty] | 検討 | 検討 | 実施 | 検討 実施 | 検討 実施 | 令和4年度に神渕川沿いに新たな河川公園を１カ所整備する予定。（令和4年度予算案7,620千円） | 企画課
|  | ⑦山村留学体験事業（教育課） | [7 empty] | 実施 | 実施 | 実施 | 実地 | 実施 | 平成30年度4月～12月まで、小学生2人の山村留学生を受け入れた。 令和３年度ＨＰ更新・チラシ、ポスター作成し、県内外の施設に配置した。
|  | ⑧田舎に泊まろうプロジェクト（農林課、企画課） | 「のこ山」宿泊数(人/年) 【資料：七宗町資料】 | - | 120 | 140 | 69 | 99 | 127 | 実施 | 実施 | 実施 | 実地 | 実施 | 地域おこし協力隊定住促進事業を利用して雇用者を確保して農家民泊施設ができ、七宗町田舎暮らし体験の参加者や観光客が宿泊する体制ができた。 R4年度からR6年度 毎年140人宿泊目標 令和元年度に元地域おこし協力隊員が農泊施設「のこ山」をオープンした。また、｢ウエルカム戦略」において愛知淑徳大学の学生に実際にのこ山に宿泊してもらい、のこ山の在り方についてワークショップとディスカッションを実施した。ウェルカム戦略時に撮影したPR動画を町のHPに掲載。 KPIはロックタウンプラザ来客数(万人/年)に変更(基礎値:15.8 目標値:18) | 企画課
施策３ 移住・定住の促進
|  | ①住環境整備による移住・定住の促進（企画課） | 空き家の利用件数（件/年） 【資料：七宗町資料】 | - | 5 |  | 1 | 1 | 4 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 空き家バンクの情報をホームページで公開しているが、外観写真や建物内の写真など情報が少ないため、より充実したホームページにして行く。また、自信を持っておすすめできる物件を増やしていくため、移住定住奨励金制度や空き家バンク制度のＰＲを図る。 R4年度からR6年度まで毎年5件を目標 | 企画課
|  | ②定住促進に向けた住宅取得にかかる固定資産税の減免（税務課） | 新規住宅数取得件数（8件/年） 【資料：七宗町資料】 | - | 5 |  | 10 | 11 | 8 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 | 実勢として、H２７年度４件、H２８年度８件、H２９年度８件、H３０年度９件、R1年度８件、Ｒ２年度１１件となっている。今後も定住促進の取り組みとして継続して実施する。 | 税務課
|  | ③移住・定住パンフレットの作成（企画課） | 移住世帯数（件/年） 【資料：七宗町資料】 | - | 20 | 5 | 4 | 6 | 6 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 既に実施しているパンフレットをＰＲし、令和4年度以降には、集落の教科書（仮称）と題し、移住することにより、良いこともそうでないこともちゃんと伝え、各区の特徴や町の制度等を掲載した本を作成していく。 R4年度からR6年度まで毎年5人を目標
|  | ④(仮称)移住交流相談センターの創設（企画課） | [7 empty] | 検討 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 令和3年5月から新たに移住定住の推進の拠点として、移住交流サポートセンターを日本最古の石博物館内に創設し、移住相談、空き家相談、イベントを通した交流事業を行い、移住者と地域を繋げる役割を担っていきたい。 R4年度からR6年度まで毎年5人を目標
|  | ⑤東京圏からの移住支援事業（企画課） | 東京圏からの移住世帯数（世帯/年） 【資料：七宗町資料】 | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 実施 | 実施 | 検討 実施 | 実施 | 実施 | 岐阜県と連携し、県が運営する東京j圏在住者と町内中小企業等を対象としたマッチングサイトを活用して、町内に移住し就業・起業したものに対する支援金制度を利用し、移住による就業等や町内企業等の人材確保を促進する。 また、令和4年度に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、支援金の加算について検討する。 R4年度からR6年度まで毎年1世帯を目標
|  | ⑦地域おこし協力隊員の配置（企画課、教育課） | 地域おこし協力隊（人） 【資料：七宗町資料】 | - | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 地域おこし協力隊の隊員は、新しいアイディアで地域内外の新たな交流を作り出す、地域の資源や魅力を再発見して新たな価値を作り出すなど、地域や地域で暮らす人を元気にするといった自由提案型で活動してきて、3名の隊員が活動してきた。現在は3名の隊員が活動しており、今後はより定住に繋げられるように支援機関の町内企業と役場が協力して地域おこし協力隊の活動の支援を行い、任期終了後も地域のコミュニティの一員となる人材を増やしていく。 地域おこし協力隊員と支援機関である町内事業所との良好な関係がなければ、定住に向けた継続的な活動が難しいため、今後はその点に注力し、隊員と支援機関それぞれのフォロー体制を構築していく。
基本目標３ 出産・子育ての希望をかなえる
|  |  | 合計特殊出生率 【資料：人口動態保健所・市区町村別統計（厚生労働省）】 | 1.37 | 1.5 |  | 1.37 | [6 empty] | 1.5
|  |  | 「子育てや教育のしやすさ」が満足と思う住民割合[アンケート調査]（％） 【資料：アンケート調査】 | 16.1 | 50 |  | 16.1 | [6 empty] | 50
施策１ 子育て支援の充実
|  | ①不妊治療費の助成（住民課） | 不妊治療費助成件数（件/年） 【資料：七宗町資料】 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 令和元年４月１日から要綱改正し、年度内回数制限や通算年限をなしとし、より利用しやすくした。 | 住民課
|  | ②子育て支援メールの配信（住民課） | 子育て世帯数（未就学児をもつ世帯）（世帯数） 【資料：七宗町資料】 | - | 80 |  | 73 | 81 | 62 | 59 | 70 | 75 | 80 | 80 | 平成３０年度から実施。登録人数年々増加。 | 住民課
|  | ③町立保育園の保育料負担軽減（教育課） | [7 empty] | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 現在軽減を続行中（令和元年10月より保育料無料（3歳児以上）・2人目半額・3人目無料・副食費無料） 令和2年度 56人、令和3年度 53人、令和4年度 50人、令和5年度 43人 | 教育
|  | ④奨学金返済の支援（教育課） | [7 empty] | 検討 | 検討中 | 検討中 | 検討中 | 実施 | 他町村の状況等を調査しながら検討していく。 令和3年度に要綱案を作成予定。令和4年度に関係課と調整・整備し、令和5年度実施予定 | 教育
|  | ⑤子育て世帯へのゴミ袋の無料配布（住民課） | [7 empty] | 24 | 29 | 28 | 30 | 30 | 平成28年度から実施している。（支給人数） | 住民課
|  | ⑥子育て支援施設の開設 | [7 empty] | 実施 | 検討中 | 検討中 | 検討中 | 検討中 | 現在、第１保育園の一画で子育て支援センターを開設している。 令和２年度に子育て支援施設等整備基本構想を策定。今後、子育て支援施設を検討中 | 教育
施策２ 児童保育・学校教育の充実
|  | ①保育園・小学校・中学校の校種間連携（教育課） | 校種間連携による教育活動の実施回数（回/年） 【資料：七宗町資料】 | 12 | 20 |  | 14 | 14 | 14 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 | LSS（生活・学習・支援）を合言葉に、小中学校・保育園が縦の連携、基礎学力の定着のため、各園・学校で公開授業を実施した。（令和4年度：14人 ・ 令和5年度：14人 ・ 令和6年度：14人を見込） 小中学校の生徒指導主事・養護教諭・図書担当教諭等が、保育園担当者・保健師と情報共有と研修を行った。 | 教育
|  | ②ICT教育の充実（教育課） | [7 empty] | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 平成27年度に両小学校の児童用パソコン(38台）の更新及び平成２８年度にタブレット端末（20台）を導入した。 平成30年度に両中学校のパソコン教室のパソコン(38台）を更新した。 令和元年度から令和3年度に小中学校に電子黒板を整備（各校3台） 令和2年度に小中学校の全児童生徒にタブレット端末整備（163台） 令和2年度に小中学校の校内通信ネットワーク（wifi）を整備 令和2年度に指導者用タブレットを整備（20台） 令和3年度に両小学校へ大型液晶モニターを整備（2台） 令和3年度にデジタル教科書を整備（指導者用：小学校は国語、中学校は数学・理科） 令和4年度に指導者用タブレットを整備予定（10台） 令和4年度に両小学校へ大型液晶モニターを整備予定（2台） 令和4年度にデジタル教科書を整備予定（学習者用：小学校は算数、中学校は数学） | 教育
基本目標４ 安心で快適なくらしを守る
|  |  | 「災害に対する安全性」が不満と思う住民割合[アンケート調査]（％） 【資料：アンケート調査】 | 34.9 | 20 |  | 34.9 | [6 empty] | 20
|  |  | 「日常の買い物の利便性」が不満と思う住民割合[アンケート調査]（％） 【資料：アンケート調査】 | 77 | 60 |  | 77 | [6 empty] | 60
施策１ 安心・安全の確保
|  | ①二世帯以上の同居世帯定住促進（税務課） | 新築による二世帯以上の同居世帯数（世帯） 【資料：七宗町資料】 | - | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 実施 | 新築による二世帯住宅の固定資産税の減免を検討していく。 R6年度まで10世帯を目標 | 税務課
|  | ②備蓄機能を有する店舗の誘致（総務課、企画課） | 新規店舗開業件数（件/年） 【資料：七宗町資料】 | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 実施 | 既存の店舗が廃業をしており、一時的な公的な支援だけで経営は困難であり、検討に時間を必要とする。 R6年度 目標 1件 | 総務課
|  | ③独居老人の安否確認システムの検討（住民課） | システム利用件数(件) 【資料：七宗町資料】 | - | 10 |  | - |  |  | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 実施 | システム導入については、費用対効果を考慮し未だ導入には決定には至っていない。しかし、これに代わる方法として、民生委員、福祉委員による家庭訪問、声掛けや見守り。ボランティア団体による給食サービス、社会福祉協議会が行っている「安心電話」などで概ねカバーできていると考えている。「安心電話」については、定期的に周知しているがここ数年新規申請はなく、利用者数は死亡、施設入院等により減少傾向である。携帯電話の普及に伴い申込みが少なくなっている現状である。 R6年度 目標 10人 | 住民課
|  | ④居宅介護の充実(住民課) | 施設介護給付費(千円) 【資料：七宗町資料】 | - | 240000 |  | 179000 | 235895 | 170567 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 介護保険認定者には、居宅で受けられる介護サービスの情報提供をしている。コロナ禍でイベント等の実施が困難なため、個別に介護予防のアドバイス等を実施していく。 R3年度実績 228,375千円 R4年度からR6年度見込 240,000千円 | 住民課
施策２ 地域コミュニティの活性化
|  | ①コミュニティセンターの有効利用（教育課） | 集いの場つくりの実施地区数（地区） 【資料：七宗町資料】 | - | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 実施 | 2 | 2 | 2 | 2 | 神渕コミュニティーセンターのロビーにスペースを作り、いつでも利用できるようにした。木の国七宗コミュニティーセンターでは談話室を利用できるようにしている。 | 教育
|  | ②高齢者の集いの場つくり支援事業（住民課） |  |  | 14 |  | - | 13 | 9 | 検討 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 | 七宗町社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを委託し、町と生活支援コーディネーターと協議をしながら、各地区に集いの場の設置を目指す。14団体の申し出がありコロナ禍で活動が困難であるが、全団体の年度中の活動を目指している。R4年度からＲ6年度まで14団体を予定し、活動の支援とともに新規開拓を行う。 | 住民課
施策３ 生活利便性の向上
|  | ①移動販売車の貸与または補助金交付（企画課） | 移動販売車の導入件数（台） 【資料：七宗町資料】 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 実施 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 | 平成30年1月に七宗町移動販売事業用車両購入費等補助金交付要綱を制定したが、現時点では利用者がいない。 今後も広報などを通じた要綱の周知や要綱の改善に努め、利用者を増やし、移動販売車の増加につなげるとともに町の活性化を図る。 | 企画課
|  | ②高齢者の買い物等支援（住民課、総務課、企画課） | 「日常の買い物の利便性」が不満と思う住民割合[アンケート調査]（％） 【資料：アンケート調査】 | - | 60 |  | - | - | - | 実施 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 | 平成３０年度から社会福祉協議会による「買い物支援バス」が運行している。平成３１年４月より上麻生コース、令和元年７月より神渕町内コースを運行し、利用者の声に合わせてコースや時間の変更を行い随時利用しやすいように見直しを行っている。 | 住民課
|  | ③税金等のコンビニエンスストア及びスマートホン決裁による支払い（税務課） | コンビニエンスストア利用等による支払い件数（1700件/年） 【資料：七宗町資料】 | - | 1700 |  | 1591 | 1439 | 1428 | 実施 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 | 平成２８年５月からコンビニ納付を開始。スマホ決済も可能となり、町税すべてがコンビニ決済の対象となっている。実績は、H28年度355件、 H29年度1,039件、H30年度1,588件、R1年度1,438件。R2年度1,439件となっている。ライフスタイルの多様化により、平日に役場や金融機関へ出向くことができない納税者にとっては有効な納税方法のため今後も継続する。 | 税務課
|  | ④有害鳥獣の駆除と活用方法の確立（農林課） | 計画の作成及びシステムの確立（件） 【資料：七宗町資料】 | - | 1 |  | - | - | - | 実施 検討 | 実施 検討 | 実施 検討 | 実施 検討 | 実施 検討 | 七宗町猟友会の協力を得ながらの有害駆除や、地域住民参画による鳥獣害対策の実施を促しす。 ジビエ等を有効活用するために抵抗感や、豚コレラ等による風評被害を総合的に考慮しつつ検討していく。 | 農林課